## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 密云分局日常档案数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 139.8 | 139.8 | 137.18 | 10 | 98.13% | 9.8126
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 139.8 | 139.8 | 137.18 | 10 | 98.13% | 9.8126
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《纸质档案数字化技术规范》以及北京市城建档案馆“十三五”时期一项主要任务是加强信息化建设，提高科学管理水平，加强城建档案信息资源管理，加强公共服务能力，深化城建档案有效利用，做好数字档案的收集、管理和提供利用。充分考虑2024年各项工作开展可能形成的档案量，以及其他各项工作的档案形成情况，为使分局日常档案数字化工作稳步推进，根据日常档案数字化工作需要，按要求经扫描及图像处理著录标引、图文质检等过程，将纸质档案资料转化为基于文字和影像的电子文档，实现档案信息的查阅和利用，并做好接收、整理、入库、上架及查询等工作，提高档案的查询效率。 |  |  |  |  | 根据《纸质档案数字化技术规范》以及北京市城建档案馆“十三五”时期要求，全年完成不动产登记业务档案26039卷，文书、业务档案9176件，规划审批档案5261卷，共计40476卷。提高了档案管理水平，减少使用实体档案的频率，实体档案得到有效保护，实现永久保存。满足了内部和社会各界人员的利用需求，提高了档案的查询效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记业务档案 | ≥26000卷 |  | 26039卷 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 文书、业务档案、规划审批档案档案 | ≥16170卷 |  | 14437卷 | 4 | 3.6 | 文书形成量小于预计量2824卷，该部分工作由规划审批档案进行补充，由于规划审批档案单价高于文书单价，故折合成规划审批档案卷数少于2824卷。
|  | 质量指标 | 标准图像存储格式、扫描每页放大三倍不发虚 | 达到标准 |  | 优，达到标准 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 纸质档案数字化进行质量抽检，抽检比例 | =10% |  | 10% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 纸质档案数字化进行质量抽检，质量合格率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 档案整编、三级著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 合同签订后第一次付款50% | ≤6月 |  | 2025-04-28 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 不动产登记业务档案数字化实施进度：全年进行数据加工整理，每月完成不少于2167卷、每日不少于73卷 | =12月 |  | 实际作业时间11个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 分局文书、业务档案、规划审批档案数字化实施进度：全年进行数据加工整理，每月完成不少于1348卷、每日不少于45卷 | =12月 |  | 实际作业时间10个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成验收合格后第二次付款50% | ≤11月 |  | 2025-12-20 | 5 | 4 | 根据实际情况完成支付工作，年度指标设置不完善，以后年度合理设置指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分局文书档案、业务档案 | =87.8万元 |  | 85.8万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 不动产登记档案日常数字化 | =52万元 |  | 51.38万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施，提高登记工作效率，并因数字化水平的提升，从而提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，实现永久保存；实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求。 | 达到预期目标 |  | 优，提高了档案管理水平，减少使用实体档案的频率，实体档案得到有效保护，实现永久保存。满足了内部和社会各界的利用需求，提高了档案的查询效率。 | 30 | 29 | 项目实施产生的一定的效益效果，但缺少相关支撑材料，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部及社会各界档案查询效率得到提升，档案查询使用人员满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 9 | 满意度达到了标准，但缺少相关调查资料，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.4126
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。