## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害危险性区域评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 276.3165 | 256.2435 | 256.2435 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 276.3165 | 256.2435 | 256.2435 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、在收集资料的基础上，通过遥感解译、地面调查、钻探、标贯及动探试验、物探（天然面波、土壤测氡、瞬变电磁、地质雷达）及室内试验等手段，完成2024年度中国（北京）自由贸易试验区地质灾害危险性评估，阐明了中国（北京）自由贸易试验区规划集中建设区地质环境条件基本特征，对评估区存在的地面沉降、砂土液化、活动断裂、地裂缝等灾种进行地质灾害危险性现状评估、预测评估和综合评估，做出中国（北京）自由贸易试验区规划集中建设区适宜性评价结论，并提出防治措施与建议。 2、编制完成2024年度地质灾害危险性区域评估中国（北京）自由贸易试验区评估报告。 3、编制完成2024年度地质灾害危险性区域评估中国（北京）自由贸易试验区评估成果图册。 |  |  |  |  | 1、在收集资料的基础上，通过遥感解译、地面调查、钻探、标贯及动探试验、物探（天然面波、土壤测氡、瞬变电磁、地质雷达）及室内试验等手段，完成2024年度中国（北京）自由贸易试验区地质灾害危险性评估，阐明了中国（北京）自由贸易试验区规划集中建设区地质环境条件基本特征，对评估区存在的地面沉降、砂土液化、活动断裂、地裂缝等灾种进行地质灾害危险性现状评估、预测评估和综合评估，做出中国（北京）自由贸易试验区规划集中建设区适宜性评价结论，并提出防治措施与建议。 2、编制完成2024年度地质灾害危险性区域评估中国（北京）自由贸易试验区评估报告。 3、编制完成2024年度地质灾害危险性区域评估中国（北京）自由贸易试验区评估成果图册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（三级指标不允许调整，需使用公开版的） | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2024年北京市地质灾害危险性区域评估报告 | =1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 完成2024年地质灾害危险性区域评估成果图册1套：包括现状评估图、预测评估图、综合评估图、场地适宜性分区图、地方坐标系矢量图 | =1套 |  | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目成果满足《地质灾害防治条例》《建设用地审查报批管理办法》《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T893）、《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）等要求，满足中标结果、技术服务合同等相关要求，成果报告、图件良好及以上，项目评审通过率100%。 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 1月~5月内完成可行性研究报告，申请市财政资金，项目立项，预算审计，项目招投标等前期准备工作 | ≤5月 |  | 1月~5月完成可行性研究报告，申请市财政资金，项目立项，预算审计，项目招投标等前期准备工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 6月底内完成合同签订，并开展资料收集工作 | ≤6月 |  | 5月底完成合同签订，并开展资料收集工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 7月底内完成设计书编制及评审工作 | ≤7月 |  | 7月15日完成设计书编制及专家评审。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 8月-9月外业阶段：完成地面调查、钻探、物探、取样、测试等全部野外工作及外业验收 | ≤9月 |  | 8月-9月外业阶段：完成地面调查、钻探、物探、取样、测试等全部野外工作，按照合同要求，于10月29日完成外业验收，通过专家评审。 | 2 | 1.5 | 按照合同要求，10月底前完成外业验收。
|  | 时效指标 | 10月-11月，内业及评审阶段：编写地质灾害危险性区域评估报告及成果图册，完成项目评审 | ≤11月 |  | 11月27日完成地质灾害危险性区域评估报告及成果图册，完成项目评审 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目验收后180个工作日，资料汇交归档:根据专家评审意见，完成报告修改及汇交 | ≤180日 |  | 资料归档于验收后180日内完成，根据专家评审意见，已完成报告修改，正在汇交。 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤256.243473万元 |  | 本项目成本256.243473万元 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 实施北京市地质灾害危险性区域评估，通过“多规合一”协同平台强化事前研究和服务，优化其他社会投资工程建设项目审批流程，以“多规合一”协同平台和全过程监督为基础，由管理部门核实满足要求后签订相关承诺书后可下载使用，整个周期预计10天内完成，缩短审批周期，提高政府投资工程建设项目审批效率 | ≤10天 |  | 项目验收后，提交区域评估成果及图件共享，企业可通“多规合一”平台提交成果资料使用申请，由管理部门核实满足要求后签订相关承诺书后可下载使用，整个周期预计10天内完成，较以往的审批周期（约30天），效率大大提高。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 本项目使用后，将有利于优化北京市营商环境，进一步深化本市工程建设项目审批制度改革，推进企业投资项目承诺制改革 | 优化营商环境 ，深化审批制度改革 |  | 优，本项目使用后，将有利于优化北京市营商环境，进一步深化本市工程建设项目审批制度改革，推进企业投资项目承诺制改革 | 15 | 14.5 | 项目按预期要求完成，取得了一定的成效，但成果应用情况佐证资料不够充分，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划建设部门及建设单位（项目实施单位）满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。