## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市绿道系统专项规划（2023年—2035年）编制
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 474.16 | 474.16 | 473.44 | 10 | 99.85% | 9.9848
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 474.16 | 474.16 | 473.44 | 10 | 99.85% | 9.9848
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深化、细化绿道布局，形成功能多远复合、连续贯通、多道融合的绿道网络体系。突出人本视角的体验性，提出有益于全面提升绿道体验感的优化措施，让绿道的生态、文化、社会效益辐射更多地区与人群。突出规建管运的系统性。强化绿道规划、建设、管理、运营的全过程闭环，在优化选线布局方案的基础上，探索研究绿道建设模式、维护管理要求、运营政策体系，让绿道伴随城市发展呈现鲜活的生命力。 |  |  |  |  | 《绿道规划》经市政府常务会审议通过后于4月15日取得市政府批复。6月13日，市委专题会研究绿道规划建设工作，市委主要领导肯定规划编制成果。《绿道规划》以市级2000公里绿道建设为带动，推动3000公里以上的区级及社区绿道连通成网，构建了目标统合、多道融合、功能复合的北京市绿道系统，构筑了花园城市的重要脉络，同步提出打造“京华绿道”品牌，筛选形成十条市级品牌绿道。基本完成了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市绿道系统专项规划 （2023年—2035年）》阶段性成果 | =1份 |  | 1份 | 6 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市绿道系统专项规划 （2023年—2035年）》成果电子版一份，纸质版一份。 | =1份 |  | 1份 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 课题给委托单位进行汇报，委托单位对阶段性成果的初步验收通过率 | =100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 课题结题通过专家评审验收，根据评审意见修改并完善报告，切实支撑我市绿道规划建设管理工作。课题结题验收通过率 | =100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 第一阶段（2023年10月-11月），明确工作思路、重点，搭建工作框架。开展基础研究工作，研究国内外绿道建设的先进经验，为北京的绿道规划提供思路。 | ≤11月 |  | 2023年11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第二阶段（2023年11月-12月），完成现状评估。充分利用大数据、问卷、现场调研等方式对北京各类绿道现状情况进行梳理，分析问题背后的成因，完成现状绿道建设、布局、使用等综合评估，为下一步有针对性的规划提供支撑。开展系统性的规划工作。立足问题导向和需求响应，围绕服务首都功能，提出面向新时代首都绿道发展目标和绿道总体空间格局，结合各圈层功能特点，提出不同区域绿道规划的引导策略。 | ≤12月 |  | 2023年12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第三阶段（2023年12月-2024年2月），形成规划布局。深化、细化绿道布局，充分考虑与各类历史文化资源、各限制性要素、村庄、功能区、大型居住组团等国土空间的耦合关系，结合大数据对不同区域和人群的需求分析，细化深化绿道选线；形成实施建议。完成初步成果，征求相关部门意见。 | ≤2月 |  | 2024年1月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第四阶段（2024年2月-4月），修改完善，形成《北京市绿道系统专项规划 （2023年—2035年）》成果。 | ≤4月 |  | 2024年3月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本474.16万元，参照《城市规划设计计费指导意见》《关于执行规划编制、研究类项目预算申报标准的通知》测算，其中，承办单位项目负责人、教授级高级工程师1000元/日.人均，高级工程师800元/日.人均，工程师600元/日.人均。2023年预算352.2万元、2024年预算121.96万元。 | ≤474.16万元 |  | 473.44万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过绿道规划建设，有效串联历史文化资源，发挥文化保护与传承作用；有助于提升沿线城市空间品质，有助于集聚发展要素；在绿道建设、运营与维护过程中有助于带动相关就业等。 | 有助于文化保护与传承；有助于提升沿线城市空间品质，有助于集聚发展要素；有助于带动相关就业等。 |  | 良。规划编制有助于文化保护与传承；有助于提升沿线城市空间品质，有助于集聚发展要素；有助于带动相关就业等。 | 10 | 9 | 通过规划编制取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  | 生态效益指标 | 通过绿道规划建设，推动生态网络和休闲网络融合发展，提升整体生态效益。 | 推动生态网络和休闲网络融合发展，提升整体生态效益。 |  | 良。规划编制有助于推动生态网络和休闲网络融合发展，提升整体生态效益。 | 10 | 9 | 通过规划编制取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 通过绿道规划建设，持续有效服务首都“四个中心”战略定位，为首都城市环境品质提升持续赋能。 | 持续有效服务首都“四个中心”战略定位，为首都城市环境品质提升持续赋能 |  | 良。规划编制有助于服务首都“四个中心”战略定位，为首都城市环境品质提升持续赋能 | 10 | 9 | 通过规划编制取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规划自然资源委总体规划处对成果的满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 对要点规划成果满意，但仍有提升空间。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9848
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。