## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 顺义分局日常档案数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95.4 | 92.22 | 92.22 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.4 | 92.22 | 92.22 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提高办公效率，保护，保存纸质档案，拟对分局业务档案进行数字化、整理、扫描、编辑、封皮目录制作、打印、装订完成移交分局档案馆。 |  |  |  |  | 已按合同完成分局业务档案的整理、扫描、编辑、制作、打印及装订，验收合格后移交入馆，提高了档案查询、利用的工作效率，提升了工作人员及办事人员的档案查询满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进行数字化档案数量 | =318000幅 |  | 318000幅 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 图像清晰，上传及时，并达到整体规定标准；纸质档案整理规范，并达到整体规定标准 | 达到规定标准 |  | 图像清晰，上传及时，纸质档案整理规范、达到整体规定标准 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 档案扫描图像清晰，图像清晰度达到95%以上 | ≥95% |  | 扫描图像清晰度达到97% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 上传及时，并达到整体规定标准扫描成品图像清晰、端正、完整，图像完整的必须达到100% | =100% |  | 上传及时，扫描图像完整度达到100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 分局对数据成果定期进行抽检，抽检比例10%，质量达标率须达到95%。 | ≥95% |  | 抽检质量达标率96% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 6月底前完成40%档案的数字化 | ≤6月 |  | 2024年5月29日开始档案数字化工作，6月30日完成30%档案的数字化 | 2 | 1.5 | 项目启动时间较晚未能按照预期计划开始数字化工作，后续根据合同内容加快档案扫描速度
|  | 时效指标 | 11月底前完成所有档案的数字化工作 | ≤11月 |  | 2024年11月27日完成所有档案的数字化工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底完成所有档案的装订入库工作 | ≤12月 |  | 2024年12月10日完成所有档案装订入库工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 6月底前支出45%资金 | ≤6月 |  | 6月底支付进度60% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底前所有工作完成后，支出剩余资金，支付进度100% | ≤12月 |  | 12月底支付进度100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数字化单价2.9元/页，共318000页，总成本控制数不超过92.22万元 | ≤92.22万元 |  | 92.22万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纸质档案整理整洁、规范，便于查阅；档案扫描实现保存纸质档案、提高办公效率的目标。档案查询利用工作效率可提高50%。满足行政审批等相关环节对档案成果查询共享的要求。 | 达到预期目标 |  | 优。满足行政审批等相关环节对档案成果查询共享的要求,档案查询利用工作效率提高50% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及办事人员满意度 | ≥95% |  | 工作人员及办事人员基本满意，未收到不满意或其它问题反馈 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。