## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 建设用地减量腾退地块地类变更
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 79 | 79 | 79 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 79 | 79 | 79 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市规划和国土资源管理委员会关于做好城乡建设用地减量腾退地块地类变更有关工作的函》（市规划国土函[2018]2340）的工作要求，采用公开公平公正的方式选择技术服务单位，委托其开展城乡建设用地减量腾退地块地类变更工作，工作包括前期准备、实地调查、成果编制及上报三部分。最终按照成果上报要求，填报“城乡建设用地减量共享平台”，完成年度减量任务。 |  |  |  |  | 根据根据“北京市2024年度建设用地供应计划”（京规自发[2024]10号），2024年市级下达朝阳区的净减量任务为3.2平方公里净减量任务。 按照《北京市规划和国土资源管理委员会关于做好城乡建设用地减量腾退地块地类变更有关工作的函》（市规划国土函[2018]2340）的工作要求，在“城乡建设用地减量共享平台”填报3.8平方公里减量地块，2024年朝阳区城乡建设用地增量规模约0.24平方公里，市级审核通过的减量地块约3.45平方公里，可以确保完成2024年减量任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供一套符合城乡建设用地减量工作要求的数据库成果,包括：包括地块编号、所在乡镇、地块具体位置、减量途径、减量面积、原地类、变更地类 | ＝1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 完成年度减量腾退工作目标 | ≥3.6平方公里 |  | 3.8平方公里 | 10 | 10 | 根据根据“北京市2024年度建设用地供应计划”（京规自发[2024]10号），2024年市级下达朝阳区的净减量任务为3.2平方公里净减量任务。 全区完成减量腾退并上报平台的地块约3.8平方公里，结合2024年增量规模约0.24平方公里，市级审核通过的减量地块约3.45平方公里，可确保完成当年净减量任务。
|  | 质量指标 | 通过市级减量平台及审核 | 符合要求 |  | 优，符合要求 | 10 | 10 | 根据根据“北京市2024年度建设用地供应计划”（京规自发[2024]10号），2024年市级下达朝阳区的净减量任务为3.2平方公里净减量任务。 全区完成减量腾退并上报平台的地块约3.8平方公里，结合2024年增量规模约0.24平方公里，市级审核通过的减量地块约3.45平方公里，可确保完成当年净减量任务。
|  | 质量指标 | 年度城乡建设用地减量任务完成率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成年度减量任务测算 | ≤4月 |  | 4月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成建设用地减量数据库的建立和减量实施的动态维护 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成验收汇交和“城乡建设用地减量共享平台”填报 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费成本控制数 | ≤79万元 |  | 79万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过实施城乡建设用地减量，腾退低效产业用地的空间，用于大尺度绿化建设，满足人民群众日益增长的美好生活需要求 | 扩大绿化建设，满足居民生活需求 |  | 优，通过减量实施，国土空间开发保护格局得到优化，区域生态环境得到持续改善 | 15 | 14 | 受资金等因素影响，年度减量地块存在部分挂账裸地，需继续督促属地政府会同相关部门加快推进生态建设。
|  | 社会效益指标 | 通过实施城乡建设用地减量，调整城乡职住用地结构，改善城市现有功能结构，进一步改善社会生活空间，提升居民生活质量，促进居住、就业、游憩、交通等城市功能平衡协调，实现高质量发展的目标 | 改善城市现有功能结构，提升居民生活质量 |  | 优，腾退出的减量用地空间，可为花园城市示范区建设提供有力支撑，有效提升群众幸福感和满意度 | 15 | 14 | 受规划实施时序影响，部分年度减量地块尚未实现规划（规划特交水建设用地），需结合规划实施进展衔接年度变更调查工作，确保及时变更地类。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。