## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市开发区土地集约利用监测统计
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60.6147 | 60.6147 | 60.6147 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.6147 | 60.6147 | 60.6147 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：项目实施期限为1个年度，在2024年12月31日前完成，总预算60.6147万元。项目实施期要形成2024年度北京市开发区土地集约利用监测统计成果。 根据《自然资源部办公厅关于做好2019年度建设用地节约集约利用评价有关工作的通知》（自然资办函〔2019〕1056号），开发区土地集约利用评价工作每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计。根据《自然资源部办公厅关于开展产业园用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》（自然资办函〔2021〕152号）文件要求2021年为全面评价，则2024年度应开展开发区土地集约利用监测统计工作。监测统计得到以参评园区监测统计单元为单位的第一类产业园依法审批范围和实际管理范围、第三类产业园实际管理范围的开发区土地集约利用监测统计成果，以及全市开发区土地集约利用监测统计汇总分析成果。掌握各个参评园区在土地利用状况、用地结构、用地效益、管理绩效等方面集约利用状况。各园区成果提交自然资源部备案，自然资源部开展国家级成果汇总分析，北京市开展省级开发区综合评价、集约利用程度排序，促进开发区土地集约利用 |  |  |  |  | 2024年度开展开发区土地集约利用监测统计工作。监测统计得到以参评园区监测统计单元为单位的第一类产业园依法审批范围和实际管理范围、第三类产业园实际管理范围的开发区土地集约利用监测统计成果，以及全市开发区土地集约利用监测统计汇总分析成果。掌握各个参评园区在土地利用状况、用地结构、用地效益、管理绩效等方面集约利用状况。各园区成果提交自然资源部备案，自然资源部开展国家级成果汇总分析，北京市开展省级开发区综合评价、集约利用程度排序，促进开发区土地集约利用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《北京市2024年度开发区土地集约利用监测统计调查技术指引》 | =1份 |  | =1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 第一类产业园区30个单元：5个国家级开发区以及中关村科技园区的9个分园的批准范围和实际管理范围分别为监测统计对象，各形成一套监测统计成果；16个省级开发区的批准范围和实际管辖范围分别为监测统计对象，形成一套监测统计成果。每个监测统计单元的成果包括：成果数据表格、其他资料汇编各1套。 | =30套 |  | =30套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 第三类产业园区11个：以实际管理范围为对象，各形成一套监测统计成果。每个对象的成果包括：成果数据表格、文件资料汇编各1套。 | =11套 |  | =11套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成《北京市2024年度开发区土地集约利用监测统计汇总分析报告》 | =1份 |  | =1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 符合自然资源部《开发区土地集约利用评价规程》和2024年度技术要求。通过自然资源部审核、备案，通过率100%。 | =100% |  | =100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 符合自然资源部《开发区土地集约利用评价规程》和2024年度技术要求。通过市规自委组织的验收，通过率100%。 | =100% |  | =100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 5月底之前市规自委组织启动会，完成技术指引等材料编写，开展调查单位技术培训，开始调查工作 | ≤5月 |  | 7月 | 1 | 0 | 部里的技术方案和要求6月份才下达。抓紧时间签订合同，同时与技术指导单位沟通，加紧技术指引编制和技术培训
|  | 时效指标 | 6月底前，完成调查工作，调查单位成果转交评价技术单位 | ≤6月 |  | 8月 | 1 | 0 | 部里的技术方案和要求6月份才下达，调查工作进度顺延
|  | 时效指标 | 7月底前，评价技术单位完成成果编制工作。报部审核，进行成果修订。 | ≤7月 |  | 9月 | 2 | 0 | 同上，调查和成果编制工作进度一并顺延
|  | 时效指标 | 8月底前，完成各园区最终成果并提交自然资源部备案。 | ≤8月 |  | 9月 | 1 | 0 | 同上，完成最终成果提交进度一并顺延
|  | 时效指标 | 10-11月，完成全市开发区监测统计成果汇总分析。 | ≤11月 |  | ≤11月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 12月，市规自委对汇总分析成果进行验收。 | ≤12月 |  | ≤12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月前资金支出60% | ≤6月 |  | 8月 | 1 | 0 | 部里的技术方案和要求6月份才下达，7月才签订合同
|  | 时效指标 | 2024年12月资金支出40% | ≤12月 |  | ≤12月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术指导 | ≤13.256万元 |  | 13.256万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 园区监测统计 | ≤17.6597万元 |  | 17.6597万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 汇总分析 | ≤29.699万元 |  | 29.699万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握截至2023年底的北京市第一类产业园和第三类产业园土地利用状况、利用效益、管理绩效水平。自然资源部开展国家级开发区土地集约利用水平汇总分析，北京市规自委开展省级开发区土地集约利用水平排序，为我市开发区高质量发展提供决策支撑。 | 为开发区高质量发展提供决策支撑 |  | 优。梳理并掌握30个第一类产业园区、11个第三类产业园区土地利用状况、利用效益、管理绩效水平，按照自然资源部要求形成北京市2024年度开发区土地集约利用监测统计汇总分析报告，为开发区高质量发展提供了有效的决策支撑 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 相关统计数据指标时效 | ≥1年 |  | ≥1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务用户为自然资源部、北京市规划和自然资源委员会 | =100% |  | =100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。