## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京“花园城市计划”城市设计
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 235 | 220.86 | 220.86 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 235 | 220.86 | 220.86 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目进一步落实花园城市风景壮美、景观嘉美、生活和美的发展目标，主要绩效目标如下: 1.落实《花园城市专项规划》中关于花园城市设计、近期行动计划的相关要求，完成《中华风光·古都新韵·生活画卷——北京“花园城市计划”城市设计》成果报告1份。 2.对接相关部门和区政府，落实花园城市行动计划，为各区各级各类花园城市的城市设计工作提供技术指引，为不同类型的城市空间规划工作中融入花园场景理念提供工作途径参考、政策机制的建议。 3.加强花园城市营销工作，通过与社会媒体的联合宣传，以公众号文章、公众参与、多媒体等方式打响北京花园城市品牌，提升相关项目影响力。 |  |  |  |  | 本项目开展中深入落实首都花园城市风景壮美、景观嘉美、生活和美的发展目标，已完成如下绩效目标: 1.已落实《花园城市专项规划》中关于花园城市设计、近期行动计划的相关要求，并完成《北京“花园城市计划”城市设计——北京花园城市场景营造规划设计指引》成果报告1份。 2.成果报告已对接相关部门和区政府，以花园场景作为引领城市空间高质量发展的风向标深化花园城市工作，提供一体化、标准化的设计示范样板，为各区各级各类花园场景的城市设计工作提供技术指引、工作途径参考以及政策机制的建议。 3.项目已与社会媒体达成联合宣传，通过cityif线上公众号文章、规划展览馆线下讲座、《我想有个小花园》公众宣传与科普读物等方式打响北京花园城市品牌，提升相关项目影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果研究报告 | =1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家评审验收，评审验收通过率100%。 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024.1-2024.3：解读相关规划和文件要求，对接相关部门，开展实地调研，明晰意义和内涵，总结经验与问题，深化花园城市的城市设计研究内容，确定工作目标和思路框架，完成开题。 | ≤3月 |  | 6月 | 2 | 1 | 由于合同签订时效等原因于6月完成开题，期间并未影响后续相关工作进度
|  | 时效指标 | 2024.4-2024.6：开展案例研究、现场调研和座谈，面向城乡全域，提出花园城市建设的规划设计方法体系、策略和政策建议。 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.7-2024.9：对接相关部门、各区政府，研究提出北京花园城市计划中城市设计建设要求，统筹安排各项建设任务，撰写工作成果报告。 | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024.10-2024.12：开展专家评审会和各区、各部门意见征求会。根据反馈意见，修改完善成果报告。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本≤220.86万元，全部为人员费用 | ≤220.86万元 |  | 220.86万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城园融合发展，塑造更加开放、友好、共享的城市公园，提高城市居民的生活品质和幸福感。 | 有效提升 |  | 对项目社会效益实现评价为优。 在《花园城市专项规划》与《北京“花园城市计划”城市设计》的指引下，各区均已开展花园城市建设相关工作，以石景山区模式口片区的花园化改造提升工作为代表，同时各区花园城市实施方案等相关文件也同步发布。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 落实习近平总书记生态文明建设理论和“花园城市”发展理念，科学、高质量推动总规实施第二阶段相关工作，做好城市建设“小工笔”，推动城市生态环境质量持续改善，城市绿色开放空间治理能力不断提升。 | 有效提升 |  | 对项目可持续影响评价为优。 随着项目推动各区花园化建设的实施方案落地，各区花园化建设工作在持续推进中，市民满意度与体验感也随着建设落地逐步提升。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度超过90%。 | ＞90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。