## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022-2024年度）
项目名称 |  |  | 国家新型基础测绘建设北京试点
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10245.9556 | 10211.6368 | 10211.6368 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10245.9556 | 10211.6368 | 10211.6368 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施期2022年至2024年，项目总预算10211.6368万元，其中：2022年7076.216091万元、2023年3013.0749万元、2024年122.345809万元。北京市新型基础测绘试点工作就是完成自然资源部批复要求、落实关于智慧城市市政府专题会议精神、服务国土空间规划“一张图”的“三位一体”工作。围绕首都高质量发展对基础测绘的需求，准确把握新时代测绘工作“两服务、两支撑”的根本定位，做好北京市新型基础测绘工作的顶层设计，政府主导、行业和社会力量共建，充分利用北京雄厚的空间数据基础，加强各类数据成果的共享融合，初步建立“实景三维、分类分级、按需服务、众源更新”的北京市新型基础测绘体系，在产品体系、技术体系、生产组织体系和政策标准体系开展创新实践，为全国新型基础测绘建设提供可借鉴的经验和成果。以首都功能核心区、城市副中心、怀柔科学城及周边等三个区域（约348.4平方公里）为试点，并生产全市的房屋、道路、水系、境界、地名地址等重要地理实体，形成全市动态更新的多精度、多粒度、分等级的“实景三维北京”，提供统一定位基准和编码服务，构建权威的智慧城市“一张图”，大幅提升地理空间数据在智慧城市建设中的服务能力，为“一总规、两控规”实施提供空间地理信息保障，有力支撑自然资源领域“两服务、两支撑”职责履行、超大城市治理体系及治理能力现代化建设、首都城市战略定位落实和全球数字经济标杆城市建设。 2022年开展机制体系、技术标准方案研究，完成关键技术研究与首件“样品”试验生产，并完成354平方公里（核心区87.5平方公里、副中心152平方公里、怀柔科学城100.9平方公里、丽泽商务区5.77平方公里）试点区域地理场景数据、地理实体数据、标准产品生产等工作，基本形成新型基础测绘标准体系和技术体系；完成全市区域房屋、道路实体及DSM、DEM数据生产的50%工作；完成通用“一张图”制作：完成多源数据融合更新、通用地图编制生产及服务发布；开展地理实体采集工具、公众产品及服务、时空数据管理服务系统建设及众源众包数据更新的技术研究、系统开发等工作。2023年在机制体系、生产体系基本建立的基础上完成全市房屋、道路实体生产，研发公开数据产品并提供实体产品应用。2024年完成数据管理系统研发及产品的应用示范，在通过第三方检查测试的基础上完成整个项目的验收。 |  |  |  |  | 2022年5-8月，完成机制体系研究报告、项目标准、技术研究报告初稿。完成实验区域场景及实体产品150平方公里数据生产。完成全市道路、房屋1000平方公里实体生产。完成完成DSM约4100平方公里、DEM800平方公里生产更新。开展智慧城市一张图通用地图制作。 2022年9-12月，完成机制体系研究报告、项目标准、技术研究报告终稿并通过专家验收。完成实验区域场景及实体产品204平方公里数据生产。完成全市道路、房屋1100平方公里实体生产。完成完成DSM约4100平方公里、DEM1160平方公里生产更新。完成智慧城市一张图通用地图制作。开展地理实体采集工具、时空数据关联服务系统及公开产品服务、众源众包数据更新开发工作。 2023年1-6月，开展采编工具、变化发现软件及时空数据管理服务系统的原型设计、系统研发。完成全市道路、房屋2100平方公里实体生产。完成完成DSM约4100平方公里、DEM980平方公里生产更新。截至2023年6月，已完成区域试生产和二三维地理实体生产的50%工作量。 2023年7-12月，完成全市道路、房屋2100平方公里实体生产。完成完成DSM约4100平方公里、DEM约980平方公里生产更新。完成全市产品的入库、统一管理。完成项目中期检查评估。 2024年1-6月，开展采编工具、变化发现软件及时空数据管理服务系统的系统试用、联调测试。完成全市7项应用示范。组织专家、用户对项目成果进行咨询和评价并上报自然资源部国土测绘司组织专家验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机制体系研究:开展数据统筹协调机制、社会力量引入机制、共建共享机制研究制定，形成终版成果报告 | =3项 |  | 4项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 关键技术研究与首件“样品”试验生产：提交技术标准研究编制成果 | =6项 |  | 12项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 关键技术研究与首件“样品”试验生产：提交技术路线研究及方案编制成果 | =7项 |  | 14项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 关键技术研究与首件“样品”试验生产：提交首件“地理实体+地理场景”数据生产试验成果 | =13㎞² |  | 13㎞² | 1 | 1
|  | 数量指标 | 关键技术研究与首件“样品”试验生产：提交首件“标准化产品”生产试验成果 | =5项 |  | 5项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实景三维北京建设：提交核心区、副中心及怀柔科学城及周边地理场景采集生产成果 | =335.4㎞² |  | 405.27㎞² | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实景三维北京建设：提交核心区、副中心及怀柔科学城及周边、丽泽金融商务区地理实体采集生产成果 | =341㎞² |  | 405.27㎞² | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实景三维北京建设：提交标准化产品生产成果 | =5项 |  | 5项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实景三维北京建设：提交定制化产品生产成果（房屋地理实体变量产品、智能汽车基础地图数据产品、通用一张图、公开地理信息数据集） | =4项 |  | 4项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实景三维北京建设：提交试点区域小范围数据更新成果 | =13㎞² |  | 13㎞² | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实景三维北京建设：提交平原区域（2000图覆盖）、山区（2000图未覆盖）二三维房屋、道路等重要地理实体数据生产成果 | =4200㎞² |  | 16400㎞² | 1 | 0.9 | 年初设定指标值偏低，完成值与计划值偏离较大，扣10%的分数
|  | 数量指标 | 实景三维北京建设：提交全市基于航片自动匹配DSM生产成果 | =16400㎞² |  | 16400㎞² | 2 | 2
|  | 数量指标 | 实景三维北京建设：提交全市DEM更新成果 | =3919.5㎞² |  | 16400㎞² | 2 | 1.6 | 年初设定指标值偏低，完成值与计划值偏离较大，扣20%的分数
|  | 数量指标 | 实景三维北京建设：提交数据建库及服务发布成果 | =16400㎞² |  | 16400㎞² | 2 | 2
|  | 数量指标 | 提交地理实体采集工具研发成果 | =1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 提供示范应用基础数据成果 | =7项 |  | 7项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 提交智慧城市“一张图”通用地图制作1张：含全市多源数据分区、分层、分级的融合和更新、通用地图的编制、制图产品的质量检验、栅格与矢量切片生产和发布 | =1张 |  | 1张 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 新型基础测绘数据产品按测量规范要求，通过第三方省级质检机构验收，合格率100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 机制报告、标准、技术研究报告等文档类产品通过专家验收，通过率100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年3-4月，完成项目招投标、合同签订、开展数据生产工作。 | ≤4月 |  | 2022年4月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2022年5-8月，完成机制体系研究报告、项目标准、技术研究报告初稿；完成实验区域场景及实体产品150平方公里数据生产；完成全市道路、房屋1000平方公里实体生产；完成DSM约4100平方公里、DEM800平方公里生产更新；开展智慧城市一张图通用地图制作。 | ≤8月 |  | 2022年8月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2022年9-12月，完成机制体系研究报告、项目标准、技术研究报告终稿并通过专家验收；完成实验区域场景及实体产品204平方公里数据生产；完成全市道路、房屋1100平方公里实体生产；完成DSM约4100平方公里、DEM1160平方公里生产更新；完成智慧城市一张图通用地图制作；开展地理实体采集工具、时空数据管理服务系统及公开产品服务、众源众包数据更新开发工作。 | ≤12月 |  | 2022年12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年1-6月，开展采编工具、变化发现软件及时空数据管理服务系统的原型设计、系统研发；完成全市道路、房屋2100平方公里实体生产；完成DSM约4100平方公里、DEM980平方公里生产更新。 | ≤6月 |  | 2023年6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年7-12月，完成全市道路、房屋2100平方公里实体生产；完成DSM约4100平方公里、DEM980平方公里生产更新；完成全市产品的入库、统一管理；完成项目中期检查评估。 | ≤12月 |  | 2023年12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年1-9月，开展采编工具、变化发现软件及时空数据管理服务系统的系统试用、联调测试。完成全市7项应用示范；组织专家、用户对项目成果进行咨询和评价；完善后，上报自然资源部申请验收。 | ≤9月 |  | 2024年6月30日前所有工作，开展示范应用推广，全部成果上报自然资源部申请验收 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体系建设与生产费用 | ≤6930.319万元 |  | 6930.319万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | DEM和DSM数据生产费用 | ≤865万元 |  | 865万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 地理实体数据生产(密云区、顺义区)费用 | ≤550万元 |  | 550万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 地理实体数据生产（海淀区、昌平区、怀柔区）费用 | ≤550万元 |  | 550万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 地理实体数据生产（朝阳区、大兴区、平谷区）费用 | ≤516.6886万元 |  | 516.6886万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 地理实体数据生产（石景山区、门头沟区、延庆区）费用 | ≤510.6292万元 |  | 510.6292万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 质量检查和验收费用 | ≤289万元 |  | 289万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新型基础测绘成果应用广泛，所形成的数据可作为各部门空间数据的底座，避免重复测绘，节约财政资金 | 一定程度上减少测绘资金投入 |  | 良 | 10 | 8 | 未来将进一步推动基础测绘转型升级，减少年度基础测绘项目的资金投入
|  | 社会效益指标 | 新型基础测绘产品满足北京市测绘专业应用部门、信息化城市管理部门、地理信息产业应用部门和广大社会公众用图需求，满足北京市城市综合交通体系建设、城市能源及水资源供应设施建设、政府部门信息化建设等重大基础设施建设及重大项目建设对基础测绘成果的需求，提升基础测绘对北京市国民经济和社会发展的保障能力。 | 实现成果贡献，更好地满足用图及测绘需求 |  | 优。新型基础测绘产品更好满足北京市测绘专业应用部门、信息化城市管理部门、地理信息产业应用部门和广大社会公众用图需求，更好地满足北京市城市综合交通体系建设、城市能源及水资源供应设施建设、城市生态环境建设、网格化数字城管建设、政府部门信息化建设以及新城建设、防灾减灾、新农村建设等重大基础设施建设及重大项目建设对基础测绘成果的需求，全面提升基础测绘对北京市国民经济和社会发展的保障能力。基于新型基础测绘的建设成果，在规自、应急、历史文化等领域开展了多项业务应用，取得了众多社会效益。 | 10 | 9 | 数据成果并未完全提供给全市56个委办局以及中央部门，正在积极与各部门对接，做好数据共享。
|  | 可持续影响指标 | 项目满足北京市一张图建设需求，成果服务范围广、拓展应用深、新技术利用多、探索内容新、持续影响力大，为首都城市建设、自然资源管理、政府公共服务提供重要的数据支撑 | 为城市建设、自然资源管理等提供数据支撑 |  | 良。项目满足了北京市一张图建设需求，成果服务范围广、拓展应用深、新技术利用多、探索内容新、持续影响力大，产生了良好的社会效益和经济效益，为首都城市建设、自然资源管理、政府公共服务提供了重要的数据支撑。 | 10 | 7.5 | 尚未完全挖掘新型基础测绘成果的应用场景，下一步将继续挖掘，起到支撑作用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目数据提供相关部门使用，根据各部门需求修改完善，满足各部门使用要求，成果使用部门满意度 | ≥90% |  | 65% | 10 | 7.14 | 用户成果应用反馈数据较少，未对成果使用对象开展全范围调查，支撑资料不足
总分 | [6 empty] | 100 | 91.14
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。