## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市城市国土空间监测
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3907.4099 | 3907.4099 | 3907.4099 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2401.1936 | 2401.1936 | 2401.1936 | 6 | 100% | 6
|  |  | 上年结转资金 | 1506.2163 | 1506.2163 | 1506.2163 | 4 | 100% | 4
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成北京市2023年度城市国土空间监测技术方案编制； 2.完成卫星影像DOM制作与处理； 3.开展城市国土空间信息细化和补充、相关要素更新； 4.完成北京市2023年地表覆盖全市域范围监测任务； 5.完成监测工作报告、成果报告及统计分析报告的编制； 6.完成监测成果的审核验收。 |  |  |  |  | 1.完成了北京市2023年度城市国土空间监测技术方案编制； 2.完成了卫星影像DOM制作与处理； 3.开展了城市国土空间信息细化和补充、相关要素更新； 4.完成了北京市2023年地表覆盖全市域范围监测任务； 5.完成了监测工作报告、成果报告及统计分析报告的编制； 6.完成了监测成果的审核验收，审核验收通过率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测技术方案 | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 卫星影像DOM数据 | =16个 |  | 16个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 城市国土空间信息监测数据 | =16个 |  | 16个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 地表覆盖监测数据 | =16个 |  | 16个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 单体建筑数据（2022年12月版） | =16个 |  | 16个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 单体建筑数据（2023年6月版） | =16个 |  | 16个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 全市16个区：互联网版共享数据 | =16个 |  | 16个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 全市16个区：政务外网版共享数据 | =16个 |  | 16个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 统计分析报告21本 | =21本 |  | 21本 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 监测成果的验收报告1套 | =1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 监测技术方案通过评审，评审通过率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 卫星影像DOM数据通过第三方机构验收，验收通过率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 城市国土空间信息监测数据通过第三方机构验收，验收通过率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 地表覆盖监测数据通过第三方机构验收，验收通过率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 单体建筑数据（2022年12月版）通过第三方机构验收，验收通过率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 单体建筑数据（2023年6月版）通过第三方机构验收，验收通过率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 互联网版共享数据通过审核，通过率100% | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 政务外网版共享数据 | 通过政务外网平台汇交并发布 |  | 通过政务外网平台汇交并发布 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 统计分析报告通过项目专家验收，通过率100% | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 监测成果的验收报告合格率100% | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 设计与准备阶段（2023年1月—7月） 完成全市国土空间监测实施方案、技术设计编制，开展城市国土空间监测项目技术设计书编制以及技术培训工作。完成2023年度北京城市国土空间监测底图数据领取。完成第一轮单体建筑生产及验收。 | ≤7月 |  | 2023年6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资料收集与整理阶段（2023年5月—8月） 持续收集北京市全域及城区内符合监测要求的参考资料和专题资料，收集满足城市国土空间监测需求的遥感影像。并完成遥感影像制作、检查和验收。 | ≤8月 |  | 2023年8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 信息采集与编辑阶段（2023年10月31日前） 按照城市国土空间监测项目设计要求，开展空间信息细化与补充、相关要素更新，完成北京市范围内的城市国土空间监测数据生产工作，形成城市国土空间监测生产成果数据。期间开展市级过程质量控制。完成第二轮单体建筑生产及验收。 | ≤10月 |  | 2023年10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 数据汇总、质检验收以及成果汇交阶段（2023年12月底前） 完成成果整理与检查，形成全市汇总的成果数据，组织质量检验机构进行监测成果验收，对验收后的成果进行汇交前数据预处理，并按时向国家进行汇交。 | ≤12月 |  | 2023年12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 统计分析（2024年3月底前）从监测任务初始阶段，开展统计分析设计、分析大纲编制与完善、数据统计与分析、成果数据验证、编制分析报告、分析与总结等工序，统计分析贯穿整个监测工作全过程 | ≤3月 |  | 2024年3月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目总预算为3907.4099万元，其中城市国土空间监测（国家任务）2322.3万元、城市国土空间监测（单体建筑）1490.4099万元、质量检查94.7万元。2023年预计支出3303.4万元，2024年预计支出604.0099万元。 | ≤3907.4099万元 |  | 3907.4099万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过本次工程开展，将建立健全北京市基础地理信息空间数据库，为基础设施的规划、建设、管理提供决策依据，相关成果可用于后续的城市体检、发改委人口评估重大项目研究、国土变更调查、北京市土地储备、北京市生态修复、北京市创建“无违建”三年行动计划、北京市风险普查等方向，项目完成后的未来3年，直接、间接经济效益约2亿元 | 达到预期目标，实现相关项目的应用 |  | 优。项目在实施时充分利用国土变更调查、月度卫片、基础测绘成果、地理信息技术，将节约大量的财政经费。项目完成后，后续的数据服务、监测应用、评估分析、课题研究等，创造了较好的经济效益。 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 通过城市国土空间监测工作的开展，形成一系列的城市国土空间信息监测基础数据，为北京市重大战略和重点区域、重大项目和重要工作提供数据和技术支撑，为城市规划和自然资源管理、城市建设、城市空间治理、非首都功能疏解提供技术服务 | 3项以上服务合同或应用证明等相关文件 |  | 优。据统计2023年成果数据向委内委外共提供相关数据94次，其中委外15次，委内79次。 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 通过城市国土空间监测工作的开展，其成果服务生态文明建设，为生态环境保护与评估提供技术服务，减少规划、建设、管理成本，减少规划、建设、管理成本，推动生态城市、韧性城市和“双碳”城市的发展。 | 1项以上生态相关服务合同或应用证明等相关文件 |  | 优。监测成果使用于“耕地复耕复种任务”、“编制《北京市2022年度国有自然资源资产管理情况报告》”、“开展2022年度总体规划实施体检工作”、“编制《海淀区国土空间生态修复规划（2022年-2035年）》工作”等业务领域。 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 为城市规划实施、规划评估、国土空间用途管制、生态文明建设、城市综合治理等持续提供支撑，基于数据基础，持续拓宽成果在生态环境、应急、住建、发改等部门的应用。 | 达到预期目标，满足相关部门的应用需求 |  | 优。监测成果已经服务于各级规划的编制、一总规两控规的实施评估和城市体检、疏解整治促提升、现状一张图建设、生态文明建设、城市精细化治理等工作。 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按时向自然资源部汇交监测成果，为市政府科学决策、各委办局资源调查、城市体检等提供服务，满足自然资源部推进107个城市总体规划审批城市的国土空间监测工作的要求，满足北京市常态化监测的要求 | 达到预期目标，满足相关部门的应用需求 |  | 监测成果得到各应用单位的一致好评 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。