## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政务服务档案整理利用及辅助管理项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会政务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的开展，可实现我委建设工程档案电子化，提高系统运行数据的准确性与及时性，进一步提高规划和自然资源行政审批业务的办事效率，为建设数字型政府打好基础。同时保障未归档文件流转安全性，辅助审批处室顺利完成审批工作，进一步提升审批质量，打造更为优质的政务服务环境。有效推动档案信息化战略转型、提升档案管理数字化水平的发展。 |  |  |  |  | 该项目严格按照年初设定目标，按时按质完成了合同约定内容，形成了《2024年政务服务档案整理利用及辅助管理项目终期工作报告》并通过中心及市城市建设档案馆审核。通过该项目的实施，能过缩短项目查询时间，进一步提升了办事效率；快速完成整编档案也为我委开展督查督导工作中起到了助推作用，避免由于档案未整编完成导致材料不全或丢失情况的发生。该项目的实施也在我委电子档案利用及抽查过程中获得了好评。也进一步充实了我委电子档案库，有效推动档案信息化转型，提升了档案管理数字化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请驻场人员3名，按照档案整编时限要求，完成合同内约定的全部档案整编工作 | ≥3人 |  | 3人，按合同时间及质量要求完成了全部档案整编工作形成了《2024年政务服务档案整理利用及辅助管理项目终期工作报告》并通过了政务服务中心受理核发科及市城市建设档案馆合格验收。 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 纸质管理档案整编合格率 | ≥98% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 案卷借阅、查询进行登记错误 | ≤2次 |  | 0次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 结果文件（正本、附件、附图）电子扫描延误 | ≤2次 |  | 0次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 电子管理档案著录合格率 | ≥98% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年6月15日前完成前5月报件项目归档工作 | ≤6月 |  | 2025-06-14 | 5 | 4 | 虽然在要求时间内完成了档案归档工作，但归档完成时间接近关门时间，容易发生超时情况。后续将建立提醒功能，预留充足时间，保障档案整编质量，确保项目无超时情况发生。
|  | 时效指标 | 2024年9月15日前完成6-8月报件项目归档工作 | ≤9月 |  | 2025-09-06 | 5 | 4 | 虽然在要求时间内完成了档案归档工作，但归档完成时间接近关门时间，容易发生超时情况。后续将建立提醒功能，预留充足时间，保障档案整编质量，确保项目无超时情况发生。
|  | 时效指标 | 2024年12月15日前完成前9-12月15日报件项目归档工作 | ≤12月 |  | 2025-12-13 | 5 | 4 | 虽然在要求时间内完成了档案归档工作，但归档完成时间接近关门时间，容易发生超时情况。后续将建立提醒功能，预留充足时间，保障档案整编质量，确保项目无超时情况发生。
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前支付总金额50% | ≤6月 |  | 2025-03-15 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年9月30日前支付总金额30%，即支付进度达到80% | ≤9月 |  | 2025-09-10 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 于2024年12月5日前支付总金额20%，即支付进度达到100% | ≤12月 |  | 2025-12-06 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算数（规划审批案卷（线上、线下）预整编、扫描、著录、影像挂接、装订、系统导出等工作28万元；2023年勘察设计管理类项目档案整编工作2万元；自然资源利用案卷电子化、著录工作10万元；档案利用、查询、流转登记、校核等工作9万元） | ≤49万元 |  | 49万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务规划和自然资源管理工作的能力，丰富城建档案馆藏资源，助推档案资源数字转型，全面深化档案数字化成果在全市规划和自然资源领域的应用，为机关处室以及社会单位提供高效便捷的档案利用服务。 | 达到预期目标 |  | 优，达到预期目标。完成自然资源利用信息著录及检查413件，著录表单1382份，核对附6774件，核对图形及入库88份；完成自然资源利用补件及办结文件电子化629件；完成规划许可类纸质档案整编126件837卷并全部形成电子文件；完成电子档案整编14件，进一步丰富了城建档案资源，电子档案的形成更有利于各机关处室及社会单位查询利用。 | 11 | 11
|  | 可持续影响指标 | 切实贯彻落实《北京市”十四五“时期档案事业发展规划》提出的加强档案部门的公共服务能力及深化档案信息化战略转型、提升档案管理数字化水平的发展的工作要求。 | 达到预期目标 |  | 优，达到预期目标。将自然资源利用及规划许可类纸质档案整编文件有效转化为电子档案，充实了数字档案库，推动纸质档案管理向信息化档案管理转型。（完成自然资源利用信息著录及检查413件，著录表单1382份，核对附6774件，核对图形及入库88份；完成自然资源利用补件及办结文件电子化629件；完成规划许可类纸质档案整编126件837卷并全部形成电子文件；完成电子档案整编14件） | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对机关处室以及社会单位的查询和利用满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。