## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市政基础设施规划项目储备库运行维护
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 149.95 | 10 | 99.97% | 9.9967
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | 149.95 | 10 | 99.97% | 9.9967
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施期限为2024年，总预算150万元。项目将依据《市政交通建设项目规划储备库实施细则》，落实北京城市总体规划，衔接“23·7”灾后重建相关规划和2024、2025年度重点工程，滚动更新市级建设项目库储备库（市政类）；对列入市级建设项目规划储备库（市政类）的项目开展“多规合一”协同研究工作，达到项目落地技术要求后，形成规划储备条件，并实行动态管理，支撑市级“多规合一”协同平台高效运行，指导全市重大市政基础设施项目建设工作有序开展，提高全市市政基础设施项目规划审批效率。 |  |  |  |  | 本项目依据《市政交通建设项目规划储备库实施细则》，落实北京城市总体规划，衔接“23·7”灾后重建相关规划和2024、2025年度重点工程，滚动更新市级建设项目库储备库（市政类）；对列入市级建设项目规划储备库（市政类）的项目开展“多规合一”协同研究工作，达到项目落地技术要求后，形成规划储备条件15项，并实行动态管理，支撑市级“多规合一”协同平台高效运行，指导全市重大市政基础设施项目建设工作有序开展，提高全市市政基础设施项目规划审批效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库1套 | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 纸质专题报告1套 | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 电子文件（word格式）1份 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 储备项目范围涵盖总体规划、分区规划、市政基础设施专项规划、各类行动计划以及2024年市重点工程和相关折子工程等多个方面；专题报告应能支撑全市市政基础设施项目规划审批工作 | 范围涵盖全面，报告有利于支撑工作 |  | 范围涵盖全面，报告有利于支撑工作 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 成果满足100%《市政交通建设项目规划储备库实施细则》要求 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024.1-2024.3 开展相关文件梳理分析，确定技术路线和年度工作计划，梳理备选项目清单 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.4-2024.6 对接“23·7”灾后重建相关项目、批复相关专项规划项目和2024、2025年重点工程、行业主管部门和专业公司的近期建设计划，明确2024年储备项目入库清单，征求相关主管部门意见。更新“储备项目一张图”，完善项目字段信息 | ≤6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024.7-2024.9 开展规划条件研究，对入库项目开展空间校核，编制储备条件 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.10—2024.11 形成市政建设项目规划储备库运行维护报告 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划储备库运行维护，参照国家计委关于建设项目前期工程咨询收费暂行规定（计委价格[1999]1283号）进行测算，其中：项目负责人、教授级高级工程师1000元/（日﹒人）、高级工程师800元/（日﹒人）、工程师600元/（日﹒人）、助理工程师100元/（日﹒人） | ≤150万元 |  | 149.95万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目成果实际运用后，将为全市市政基础设施项目规划审批工作提供有力支撑，显著节省全市市政基础设施项目规划审批的人力和时间成本。同时，项目将系统论证项目“必要性、紧迫性、科学性”，指导全市近期市政设施建设，优先支持重要项目，提高政府投资的使用效率。 | 推动一批项目快速出库，编制一批项目储备条件，支撑提高政府投资的使用效率 |  | 优。本项目支持了部分重要项目，提高政府投资的使用效率；为全市市政基础设施项目规划审批工作提供支撑，节省全市市政基础设施项目规划审批的人力和时间成本 | 8 | 7 | 项目成果达到预期目标，但成果尚未进行实践应用，项目实施效益不够明显，后续将进一步落实成果应用，充分发挥项目实施的效益
|  | 社会效益指标 | 项目将提高全市市政基础设施项目规划审批工作效率，加快建设项目审批及建设进度，进一步优化营商环境；项目综合统筹市政项目用地需求，优先支撑民生的重大项目，落实以人民为本的规划编制和审批工作。 | 加快重点项目审批进度 |  | 优。本项目为部分重要项目的审批提供有效支持，加快建设项目审批及建设进度，进一步优化营商环境 | 7 | 6 | 项目成果达到预期目标，但成果尚未进行实践应用，项目实施效益不够明显，后续将进一步落实成果应用，充分发挥项目实施的效益
|  | 生态效益指标 | 项目将对项目拟建设范围开展空间校核，若与耕地及永久基本农田、生态保护红线、林地等重要生态要素存在空间重叠，将研究编制规划条件，按照相关法律法规要求提出用地协调建议，做好生态补偿措施。 | 减少基础设施项目与永久基本农田、生态保护红线矛盾 |  | 优。本项目对部分重要项目拟建设范围开展空间校核，若与耕地及永久基本农田、生态保护红线、林地等重要生态要素存在空间重叠，将研究编制规划条件，按照相关法律法规要求提出用地协调建议，做好生态补偿措施 | 8 | 7 | 项目成果达到预期目标，并已编制15项规划条件，后续将进一步落实成果应用，充分发挥项目实施的效益
|  | 可持续影响指标 | 项目将高起点、高标准建设项目储备库，筛选年度入库项目，高转化率推进项目出库，形成“在途一批、预研一批、储备一批”的可持续项目推进链条，增强首都市政建设后劲，保障可持续发展。 | 形成“在途一批、预研一批、储备一批”的可持续项目推进链条 |  | 优。本项目已筛选一批年度入库项目，并且已经推进一批项目出库，另有部分项目正在持续研究中 | 7 | 6 | 项目成果基本达到预期目标，但缺少可持续影响支撑材料，后续将在下一年度持续开展研究工作，并筛选新的年度项目
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用部门的满意度≥95% | ≥95% |  | 99% | 10 | 9 | 成果应用部门市政设施规划管理处基本满意，但缺少满意度支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9967
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。