## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市居住公共服务设施规划建设配置指标修订研究
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49 | 47.9 | 47.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49 | 47.9 | 47.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对北京市居住公共服务设施配置指标实施环节中的各项问题提出对策，完善我市居住公共服务设施运行机制，提升居住公共服务设施管理效能。 一方面通过对北京市居住公共服务设施配置指标实施环节中的各项问题进行调研、梳理、分析和研究，聚焦并提出居住配套设施权属界定、移交、管理、运营，城市更新进程中的功能转换等全周期实施管理策略。另一方面为更好适应多元共治中的公共服务设施精细化管理，细化研究颗粒度，从规划视角专项建设视角，加强建筑设计层面的设施功能兼容研究论证，提出切实可行的居住公共服务设施兼容管理策略。 |  |  |  |  | 立足首都城市发展新阶段，针对居住公共服务设施配置新情况新需求提出对策，一方面通过调研梳理北京市居住公共服务设施配置指标在实施环节中存在的问题，提出居住配套设施的全周期实施管理策略；另一方面从规划建设的角度论证基础教育类、体育类设施在建筑设计层面的功能兼容可能性，提出结论可行、操作性强的居住公共服务设施功能共享、复合利用策略，形成修编成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 结合各区在居住公共服务设施移交管理环节出现的问题，形成《北京市居住公共服务设施规划建设配置指标修订研究报告》 | =1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 调研成果和研究报告质量通过专家评审验收 | =100% |  | =100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成本市各项实地调研工作 | ≤6月 |  | 2024年6月底完成本市各项实地调研工作 | 2 | 1
|  | 时效指标 | 2024年8月前完成外省调研及调研报告初稿撰写 | ≤8月 |  | 根据研究重点进行了调研方向调整，结合实际情况对各项设施修编理由深入研究，8月形成专项使用说明报告 | 3 | 2
|  | 时效指标 | 2024年8月下旬形成征求意见稿 | ≤8月 |  | 8月完成征求意见稿工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月底前通过专家评审，形成报告终稿 | ≤11月 |  | 12月5日通过专家评审，形成报告终稿 | 3 | 2.5 | 由于11月底专家时间冲突，延后一周至12月5日开展评审会。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数47.9万元，全部为委托业务费，人员标准不超过1000元/天。 | ≤47.9万元 |  | 47.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善我市居住公共服务设施运行机制，提升居住公共服务设施管理效能，更好应对城市更新进程中多元需求和精细化管理需求，增进民生福祉。 | 有助于提升居住公共服务设施管理效能 |  | 优，针对居住公共服务设施配置新情况新需求，完善居住公共服务设施全流程的管理体系，为推进我市居住区高质量规划建设提供支撑。 | 30 | 27 | 项目实施成果符合预期要求 ，取得了一定的成效，但截至目前对成果应用情况佐证不够充分，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% |  | 满意，针对研究成果向各委办局、设计单位、建设单位与街道社区征求3轮意见 | 10 | 9 | 对成果表示满意，但满意度调查佐证不够充分，有待加强
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。