## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 灾后重建安置住房实施评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 31.8 | 31.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 31.8 | 31.8 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）梳理建设实施评估要点。从规划角度统筹梳理房山、门头沟、昌平三区以及全市其他受灾地区的灾后安置住房实施情况，会同相关单位通过座谈、调研等方式，从安置住房配套设施服务能力、建设用地节约集约水平、新旧建设比对、平急两用等角度，梳理形成《灾后安置住房建设实施评估指引》。 （二）示范项目评估。选取已建成或规划条件相对稳定的安置房示范项目进行详细分析，结合实施评估要点总结优秀经验，寻找共性问题、特性问题，提出工作优化建议，梳理可复制、可推广的工作经验以及其中碰到的现实问题和破解路径，形成《灾后重建安置住房示范项目实施评估》。 |  |  |  |  | 梳理房山、门头沟、昌平三区安置住房规划情况、安置住房实施进展等具体情况。 通过选址布局、住房建设、实施效益、入住满意度、等方面评估门头沟斋堂镇沿河口村、房山区青龙湖镇北车营村、昌平区流村镇、房山区周口店镇良各庄村和房山区十渡镇十渡村。经评估，现阶段安置住房已满足“重建满意的安全住房”的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《灾后安置住房建设实施评估指引》1个 | =1个 |  | 1个 | 8 | 8 | 无
|  | 数量指标 | 《灾后重建安置住房示范项目实施评估》）1个 | =1个 |  | 1个 | 7 | 7 | 无
|  | 质量指标 | 工作包括梳理灾后重建安置住房建设实施评估要点，对示范项目进行实施评估。成果内容丰富，信息齐备，图文并茂，表达清晰准确。 | 成果内容丰富，信息齐备，图文并茂，表达清晰准确。 |  | 成果内容完善，包含背景综述、总体实施情况、实施评估路径、典型项目评估分析、实施成效与存在问题、工作优化简易，成果表达图文并茂、内容清晰。 | 7 | 7 | 无
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家评审验收，通过率100% | =100% |  | 100% | 8 | 8 | 无
|  | 时效指标 | 2024年6-12月，梳理建设实施评估要点。从规划角度统筹梳理房山、门头沟、昌平三区以及全市其他受灾地区的灾后安置住房实施情况，会同相关单位通过座谈、调研等方式，从安置住房配套设施服务能力、建设用地节约集约水平、新旧建设比对、平急两用等角度，梳理形成《灾后安置住房建设实施评估指引》。 | ≤7月 |  | 2024年6月-2024年12月 | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 2024年6-12月，示范项目评估。选取已建成或规划条件相对稳定的安置房示范项目进行详细分析，结合实施评估要点总结优秀经验，寻找共性问题、特性问题，提出工作优化建议，梳理可复制、可推广的工作经验以及其中碰到的现实问题和破解路径，形成《灾后重建安置住房示范项目实施评估》。 | ≤7月 |  | 2024年6月-2024年12月 | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数31.8万元，全部为委托业务费，教授级高工薪酬标准1000元/人天，高工薪酬标准800元/人天，工程师薪酬标准600元/人天。 | ≤31.8万元 |  | 实际支出31.8万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 梳理项目投资情况，分析灾后重建安置成本构成，评估成本控制要点。 | 成果内容含成本控制要点评估。 |  | 优。通过分析资金筹措、配套基础设施等方面的现状，给出了包括扩大受灾群众就业等方面的优化建议，取得较好的经济效益。 | 7 | 7 | 无
|  | 社会效益指标 | 梳理配套设施建设情况，评估配套设施建设水平与服务能力。 | 成果内容含配套设施建设水平与服务能力评估。 |  | 优，通过对配套设施建设水平与服务能力评估，提出探索不用层面多元化的安置政策等优化建议，取得了较好的社会效益。 | 8 | 8 | 无
|  | 生态效益指标 | 梳理重建项目与生态要素的空间关系，评估项目建设对自然环境带来的影响和效果。 | 成果内容含项目建设对自然环境带来的影响和效果评估。 |  | 优，通过建设对自然环境带来的影响和效果评估，提出统筹近远期安置任务、健全完善各类型项目实施路径等优化建议，取得了较好的生态效益。 | 8 | 8 | 无
|  | 可持续影响指标 | 从长远高质量发展角度，分析灾后重建对村庄生活环境改善和经济发展带来的影响。 | 成果内容含村庄生活环境改善和经济发展分析。 |  | 优，通过对实施综合效益分析，提出了细化落实安全韧性平急两用要求、统筹近远期安置任务等优化建议，取得了较好的可持续发展效果，并为今后类似项目提供参考依据。 | 7 | 6 | 经济发展分析略有欠缺
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策使用者对报告的满意度≥90%。 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 建议进一步加强与基层单位的沟通及经验分享。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。