## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市学医景商等重点地区道路空间规划设计导则
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实《北京城市总体规划》要求及2024年市政府办公厅常务会议纪要第64号和第72号的要求，切实提高人民群众在交通出行中的幸福感，对备注关注“学医景商”等重点地区道路交通问题进行深入研究，以目标为导向，发挥规划的引领和统筹作用，精细化的指导道路高品质规划建设与管理工作，形成道路空间综合提升导则。综合提升导则的编制一方面是要在城市建成区指导“学医景商”重点地区的道路空间环境提升；另一方面，是要在城市新建地区从道路规划设计上有效预防现状出现的问题。整体目标是进一步落实交通“以人为本、精致有序”，践行“花园城市”理念，提升人居环境。 |  |  |  |  | 按照项目总体目标，编制完成《北京市学医景商等重点地区道路空间规划设计导则》报告,发挥规划的引领和统筹作用，可精细化的指导道路高品质规划建设与管理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成纸质成果（A4）:《北京市学医景商等重点地区道路空间规划设计导则》报告纸质、电子成果1套，含图片和文字说明 | 1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 评审验收通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年8月1日-2024年9月31日，完成“学医景商”周边道路空间综合提升导则的编制 | ≤2个月 |  | 2个月 | 5 | 5
|  |  | 2024年10月1日-12月1日，完成城市道路平面交叉口空间规划与设计导则的编制;完成专家评审。形成最终成果 | ≤2个月 |  | 2个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本49万元，全部为人员服务费，按照国家发改委计价格 [1999]1283号文《建设项目工程咨询收费暂行规定》测算，教授级高级工程师1000元/日.人均、高级工程师800元/日.人均、工程师600元/日.人均、助理工程师100元/日.人均 | ≤90万元 |  | 实际支出90万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实改善北京市“学医景商”等重点地区的道路和交叉口的空间品质，提升人民群众在交通出行中的幸福感。从现状问题出发，以目标为导向，形成具有指导性的道路空间提升规划建设导则 | 优良中低差 |  | 优，已形成学医景商规划设计导则，可指导新建学校、医院、商场等在选址以及规划综合实施方案中落实交通规划要求；指导已建成的学医景商等地区的交通环境改善与交通秩序治理工作。 | 30 | 27 | 偏离原因：道路空间的更新在某些情况资金受制。拟采取的措施：加强道路空间更新资金来源的研究。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果达到北京市城市总体规划、国家及我市法律法规、政策、重大决策等的相关要求,市规划和自然资源委对项目成果的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 满意度实现情况佐证资料不够充分，有待进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。