## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农用地转用和土地征收、新增耕地验收项目数字化管理
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.4119 | 41.4119 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 41.4119 | 41.4119 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《国务院关于授权和委托用地审批权的决定》，根据《土地管理法》要求，切实做好项目数字化管理工作，完成以往存量该类项目资料数字化及本年度新增项目数字化工作，完成1套该类项目数据库建设。 通过项目实施能切实保护和提高项目资料安全性，扩大使用空间，提升资料使用效率，有利于资料的快速浏览、查询、检索、追溯，统计及分析总结，大大降低日常管理工作中的人力支出，大幅降低管理工作负荷，提高项目主管部门审批及服务效率，提升部门管理信息化水平。同时也有利于该类项目科学化、规范化、标准化管理。为该类项目后续实现全流程线上申请、审核审批、监测监督管理等奠定资料数据基础。 |  |  |  |  | 为了提升处室土地征收类项目审批材料归档效率，委托北京市地质矿产勘查开发集团有限公司开展此项工作；依据《归档文件整理规则》（DA/T22-2015），制定了本次归档卷宗内容目录标准，共完成2023年及之前年份审批118个项目，合计202卷纸质档案卷宗的归档，档案室已验收并接收；参照《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017），完成归档纸质文件的数字化任务，制定了管理数据表格属性规则，完成202卷归档文件的数据入库，数字化成果硬盘一套，完成了该项目约定工作内容。 开展该项工作，提高了项目材料及时高效归档，实现审批材料应归尽归，建立归档卷宗数据库，便于查阅浏览，为后期开展土地类项目审批优化提供了借鉴意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目资料数字化工作，约100个项目（每个项目平均2卷，共200卷） | =100个 |  | 118个项目，合计202卷 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 进行项目资料信息提取及管理，建设数据库（台账） | =1个 |  | 1个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 档案数字化按照《土地管理法》《归档文件整理规则》（DA/T22—2015）《纸质档案数字化规范》DA/T31—2017、8.《土地利用数据库标准》、《农用地分等数据库标准》、《基本农田数据库标准》等法规、技术标准执行，质量达标率100% | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目提取信息与原始档案完全一致，质量达标率100% | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年5月前完成服务单位遴选等前期准备工作，开始服务 | ≤5月 |  | 4月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 档案数字化（含目录补录、档案整理、档案扫描、图像文字处理、分类储存、质量自检等），自接收具体项目资料起90日内完成 | ≤90日 |  | 控制在90日内 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 信息提取及管理、数据库建设在60日内完成 | ≤60日 |  | 45日内 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数字化部分成本控制数 | ≤29.9454万元 |  | 29.9454万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 1类项目信息提取及管理成本控制数 | ≤11.4665万元 |  | 11.4665万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过档案数字化的应用，提高政府相关审批及服务效率，提高政府管理数字信息化水平，实现政务系统的信息资源共享率，缩短检索时间；数字化文件可以通过网络传输，能异地调阅利用，扩大项目资料的利用空间 | 优 |  | 优，1.协助完成81个项目审批前期档案材料的核对，完成办理结果告知单填写，提高了审批效率。2.配合完成8套项目材料法制处送检抽查。3.电子化档案制作，提升了档案快速查询查阅效率，做到了随时查阅随时到位。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 数字化副本异地保存，输出电子数据永久保存，可使这些项目资料在出现自然灾害的情况下不会遭到毁灭性的破坏，有利于项目资料的长期保存 | 优 |  | 优，制作完成的数字化档案，提取材料关键信息按数据库结构形式组织存放，以专用硬盘，对数字化成果进行存储，便于档案查询、更新，实现长久保存。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果供市规自委、分局以及其他自然资源领域部门使用，提高资源共享率及管理审批效率，成果使用部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 项目 成果使用单位、人员对成果满意，但满意度实现情况佐证资料呈现不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。