## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记中心咨询服务系统运维
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.984 | 10 | 99.92% | 9.992
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.984 | 10 | 99.92% | 9.992
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 不动产登记中心咨询服务系统运维主要提供二期系统软件培训服务以及本地系统软件硬件维护服务，提供数据库维护服务，做好数据的安全保密工作。依托现代互联网计算，贯彻“让数据多跑路、让群众少跑腿”指导方针，通过数据整合加工，构建方便快捷的信息服务系统，提高不动产中心服务效率，方便群众办事咨询，提升群众满意度. |  |  |  |  | 1.完成网络系统、机房专用设备、电子办公设备、安全系统、业务应用系统安全运行，完成运维量296次。 2.对不动产登记中心服务咨询系统进行了全年维护；为方便群众办事，提供不动产微信预约服务、完善了国土土地信息查询及档案查询。并主动公示不动产相关政策，更好的服务了群众。 3.年度内根据单位内控管理系统运行的需要，完成内控系统初始化、数据备份和远程技术支持等多种形式的维护服务，确保资金内控管理系统的正常运行和使用。2024年度运维服务期间，系统运行平稳，满足单位应用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办事大厅现场叫号和信息维护 | =365次 |  | 全年对大厅现场叫号设备进行维护，不存在因设备问题无法使用情况，每日系统自动维护1次，上门维护3次。 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 微信服务系统和数据库维护 | =100次 |  | 全年完成维护运维量296次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 房产数据、档案数据每日更新维护 | =365次 |  | 房产数据、档案数据能够保持更新维护，全年未出现因设备故障导致系统暂停使用情况，每日系统自动维护1次，上门维护3次。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% |  | 全年系统故障率≤5% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 7*24小时服务，一般故障1小时解决率 | =100% |  | 实时反馈，有专人驻场，一般故障1小时内解决。 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 7*24小时服务，一般故障解决时限 | ≤1小时 |  | 实时反馈，有专人驻场，一般故障1小时内解决。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 6月底前资金支付率50% | ≤6月 |  | 2024年6月份支付率62.5% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 12月之前资金支付率 | ≤12月 |  | 2024年12月份支付率100% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数20万元，全部为人员服务费用 | ≤20万元 |  | 项目总成本控制数19.984万元，全部为人员服务费 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足不动产登记申请人、办事群众及企业进行相关房屋提供预约服务 | 提供预约服务 |  | 保障程度100%。满足群众预约、正常取号，办理等工作。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 满足不动产登记申请人、办事群众及企业进行相关房屋查询、了解不动产相关政策、方便群众办事咨询，提升群众满意度。 | 方便群众办事咨询，提升满意度 |  | 保障程度95%。为群众提供一次性告知单，引导、咨询等一系列服务，但仍有需要继续拓展为群众服务事项。 | 15 | 14 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务投诉率 | ≤5% |  | 本年度没有因为运维不力导致的投诉。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.992
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。