## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记改革宣传项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据业务需求制作宣传视频及宣传材料，宣传不动产登记改革工作成效，提高改革措施的社会知晓度，展示不动产登记队伍的良好形象，有利于向世界银行评价体系下的专家和企业调查项目展示北京不动产优化营商环境的成绩。 |  |  |  |  | 拍摄不动产登记改革宣传片《非凡十年 北京答卷》，展示自2014年北京市贯彻落实《国务院机构改革和职能转变方案》，启动不动产统一登记后，十年来，北京市不动产登记从分散到统一，从城市房屋到农村宅基地，从不动产到自然资源的变化，宣传了级服务水平的提升，人民群众满意度提高，取得良好的宣传效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成6-8分钟《2024年北京不动产登记改革宣传片》 | =1部 |  | 1部 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 完成宣传材料中英翻译字数25000个 | =25000个 |  | 25000个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 中英文双版，全片高清剪辑加动画，达芬奇调色台调色，版权音乐编辑，中英文双版字幕，项目成果通过验收，通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 前期策划：2024年4-5月根据2024年改革情况做前期沟通和方案设计，撰稿 | ≤5月 |  | 7月 | 3 | 2 | 调整宣传内容方向，影响执行进度。合理控制项目执行进度
|  | 时效指标 | 视频拍摄：2024年5月-6月根据方案实地拍摄 | ≤6月 |  | 10月 | 3 | 2 | 启动时间顺延，合理控制项目时限
|  | 时效指标 | 后期制作：2024年7-8月剪辑、二维、三维动画制作、配音、调色、音乐编辑 | ≤8月 |  | 11月 | 3 | 2 | 启动时间顺延，合理控制项目时限
|  | 时效指标 | 验收：2024年9月验收成品 | ≤9月 |  | 12月 | 3 | 2 | 根据新任务要求修改，补拍及修改
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期策划及拍摄成本 | ≤39.72万元 |  | 全部为委托服务费，实际支出48.5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 后期制作成本 | ≤5.9万元 |  |  | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤2.88万元 |  |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1、向市民及相关单位普及一年来不动产登记的相关改革措施，方便其办理业务；2、全面介绍改革举措方便与国内其它城市进行工作交流；3、让世界银行等相关国际评测机构了解北京市不动产登记领域在优化营商环境中的新措施。 | 达到预期目标 |  | 优，宣传不动产登记改革工作十年的成效，提高改革措施的社会知晓度。 | 15 | 14 | 缺少有关效益实现情况佐证，有待进一步完善
|  | 社会效益指标 | 不动产登记优化营商环境宣传片阅读量 | ≥10000次 |  | 50000次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位和公众的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 对单位人员进行口头调查，调查结果为满意，缺少相关的佐证，有待进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。