## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市征收农用地区片综合地价标准实施成效评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 43.98 | 43.98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 43.98 | 43.98 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 立足现有工作基础，结合我市征收工作实际，对照《土地管理法》（2019修订版）对制定区片综合地价作出的新规定，开展北京市征收农用地区片综合地价标准实施成效评价，本次实施评价需要从合法性、合理性、执行性、实效性等方面进行分析，了解全市15个区（朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、顺义、昌平、大兴、经开区、房山、门头沟、延庆、怀柔、密云、平谷）区片综合地价标准执行情况及存在问题，保障被征收农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。 |  |  |  |  | 根据《土地管理法》（2019修订版）对制定区片综合地价作出的新规定，立足北京市现有工作基础，结合我市征收工作实际开展北京市征收农用地区片综合地价标准实施成效评价，本次实施评价分别从合法性、合理性、执行性、实效性等方面进行分析，通过对全市15个区（朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、顺义、昌平、大兴、经开区、房山、门头沟、延庆、怀柔、密云、平谷）区片综合地价标准执行情况及存在问题进行调查分析，并提出相关意见和建议，为各区确定土地补偿费和安置补助费标准提供政策支持，保障被征收农民原有生活水平不降低、长远生计有保障，同时也为各区土地征收工作的开展提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提交《区片综合地价标准实施成效评价报告》及附件，并对区片综合地价更新情况提出建议等成果（纸版、电子版） | =1套 |  | 形成《区片综合地价标准实施成效评价报告》及附件1套，并对区片综合地价更新情况提出建议，提交纸版、电子版成果 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目实施成果通过专家评审，满足上报要求，研究成果评审合格率 | =100% |  | 项目实施成果通过了专家评审，满足上报要求，研究成果评审合格率100% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 前期准备2024年1月-2024年2月：完成实施评价工作方案拟定、梳理与区片综合地价相关的规定、实施及更新情况、准备调研问卷等相关工作 | ≤2月 |  | 2024年2月，完成了实施评价工作方案拟定、梳理与区片综合地价相关的规定、实施及更新情况、准备调研问卷等相关工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 开展实施评价阶段2024年3月-2024年5月：完成实地调研、问卷调查、座谈、走访调研等 | ≤5月 |  | 2024年5月，完成了实地调研、问卷调查、座谈、走访调研等 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 形成成果2024年5月至2024年8月：汇总、梳理问卷调查结果，形成实施评价报告及附件 | ≤8月 |  | 2024年8月，汇总、梳理问卷调查结果，形成实施评价报告及附件 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 专家论证、委内审查程序2024年9月-2024年11月：区片综合地价实施评价报告征求市有关部门的意见，邀请业内专家进行报告论证，结合论证意见修改后，上分管委主任办公室会议 | ≤11月 |  | 2024年11月，区片综合地价实施评价报告征求市有关部门的意见，2024年12月，评价报告通过业内专家论证，结合论证意见修改后，上分管委主任办公室会议 | 3 | 2 | 评价报告通过专家论证时间比预计晚1个月，以后加快进度，争取在预计时间内完成相关工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作方案、资料整理及调研环节成本控制数 | ≤21万元 |  | 实际支出43.98万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 调研成果编制、评价报告撰写及成果汇总环节成本控制数 | ≤24万元 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评价区片综合地价执行期间的施行情况，进一步完善征收补偿安置补偿标准，切实保障被征收农民集体利益 | 完善补充标准，保障农民利益 |  | 优，对区片综合地价执行期间的施行情况进行评价，并对征收补偿安置补偿标准进一步完善，切实保障了被征收农民集体利益 | 15 | 13.5 | 项目取得了一定的成效，但截至目前效益实现情况呈现不够充分，有待进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 项目成果为各区确定土地补偿费和安置补助费标准提供政策支持，将在全市征收工作中运用 | 为征收工作开展提供保障 |  | 优，项目成果为各区确定土地补偿费和安置补助费标准提供政策支持，在全市征收工作中运用，为征收工作开展提供保障 | 15 | 13.5 | 项目取得了一定的成效，但截至目前效益实现情况呈现不够充分，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委业务处室保护处、各区政府等满意度 | ≥90% |  | 市规自委业务处室保护处、各区政府对评价成果的满意度≥90% | 10 | 7 | 各成果受益单位对项目满意，但调查佐证不够充分，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。