## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 核心区停车空间现状情况调查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 185 | 179.9 | 179.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 185 | 179.9 | 179.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以外业调查为主、内业提取为辅，开展核心区公共空间停车位调查，包括路侧停车、公共停车场、商场、写字楼等公共建筑的配建停车场、停车楼等，掌握停车位的分布、数量以及服务时间。基于调查结果开展停车位空间分布特征和使用情况分析，了解核心区停车实施短板，深入挖掘停车资源，缓解停车资源时空分布不均的难题。 |  |  |  |  | 对核心区公共空间内停车资源现状进行调研，主要包括公共建筑（写字楼、商场超市、医院、中小学、大专院校、文化设施、交通枢纽、饭店、机关企事业单位等等）、道路和其他。掌握停车位的数量、空间分布、使用情况，对典型公共建筑开展细致分析。另外还对核心区典型老旧小区停车位的现状和使用情况进行调研，分析其周边公共停车资源。最后编制分析报告，提出相关意见和建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核心区停车空间现状情况成果库 | =1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 核心区停车空间现状情况调查分析报告 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 数据更新成果的准确率 | ≥90% |  | 95% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月-3月，编制技术方案 | ≤3月 |  | 5月 | 2 | 1.5 | 3月份拟定招标文件，4月份开始招标，5月份签订合同
|  | 时效指标 | 2024年3月-7月，开展停车空间相关信息采集、生产、核查和质检。 | ≤7月 |  | 7月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月-9月，数据整理与分析 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年9月-11月，编制分析报告 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资料收集、调研、技术方案编写 | ≤9.1万元 |  | 9.1万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 数据采集、核查、质量检查 | ≤98万元 |  | 98万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 数据整理与分析 | ≤65万元 |  | 65万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 研究报告编写 | ≤7.8万元 |  | 7.8万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解核心区停车实施短板，深入挖掘停车资源，缓解停车资源时空分布不均的难题。 | 达到预期目标 |  | 优。课题研究成果达到预期目标，对首都功能核心区三年行动计划和核心区控规体检工作提供了数据支持。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 以卫星影像数据内业核对更新为主，外业核实为辅，减少碳排放，提高生态效益。 | 达到预期目标 |  | 优。通过技术创新和新技术应用，以内业数据整合为主，减少了外业工作的强度，减少碳排放，达到预期目标。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目具有可持续性，可逐年开展更新工作，为城市体检持续提供数据支持。 | 达到预期目标 |  | 优。项目形成了完整的技术流程和作业标准，具有可持续性，可逐年开展更新工作，达到预期目标。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 了解核心区停车实施短板，深入挖掘停车资源，缓解停车资源时空分布不均的难题。核心区规划处对成果满意度达90%以上，无负面反馈。 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。