## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 延庆分局耕地卫片督查项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面贯彻习总书记关于耕地保护的重要批示指示精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，全面推动耕地保有量和永久基本农田落地落图，实至名归，严格守护农业生产空间，实现“农田就是农田，而且必须是良田”，采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，切实做好耕地保护，守好人民的粮袋子，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、坚决守住18亿亩耕地红线。依据自然资源部《耕地卫片监督方案》，《北京市耕地卫片监督工作方案(试行)》相关要求，针对我区耕地与耕地保护情况开展数据分析，并及时反馈相关数据结果。压实各乡镇政府耕地和永久基本农田保护责任，实现耕地保护长效治理，确保耕地总量不减少。 |  |  |  |  | 根据技术服务单位最终的工作报告，我分局对工作的实施情况进行了评价，并出具了验收报告，通过开展我区耕地与耕地保护相关情况数据分析，有效的帮助分局掌握全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，为下一步做好耕地保护相关工作，提供了基础数据和分析报告，为压实各乡镇政府耕地和永久基本农田保护责任，实现耕地保护长效治理提供了有力的数据支撑，达到了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 根据前期收集整理的耕地相关数据，完成有关问题核实和数据的分析、梳理。 根据要求通过系统和平台完成举证，形成成果1份 | =1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数据分析、整理数据准确，表达清晰、准确、全面，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年3月签订合同，根据资金拨付进度，支付首付款50% | ≤3月 |  | 9月 | 5 | 4 | 影响因素主要是项目前置工作需要等2023年度变更调查数据正式启用，8月数据稳定后9月开展本项目工作，签订合同。改进措施：根据工作需要提前安排时效指标。
|  | 时效指标 | 2024年12月，根据资金拨付进度，按照实际任务完成量成果提交审核合格后，支付尾款。 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数为30.4万元，全部为委托业务费 | ≤30.4万元 |  | 30.4万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合运用卫星遥感、信息技术等手段监督全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，研判变化趋势，压实各乡镇政府耕地保护责任，实现耕地保护长效治理，确保耕地总量一亩不少，乱占耕地一亩不让 | 达到预期目标 |  | 优。根据技术服务单位最终的工作报告，我分局对工作的实施情况进行了评价，并出具了验收报告，通过工作内容有效的帮助分局掌握全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，达到预期的社会效益。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 建立耕地卫片监督工作机制，实施动态监管全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，引导全区切实做好耕地保护相关工作，严守耕地保护红线 | 达到预期目标 |  | 优。根据技术服务单位最终的工作报告，我分局对工作的实施情况进行了评价，并出具了验收报告，通过工作内容有效的帮助分局切实做好耕地保护相关工作，达到预期的生态效益。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立耕地卫片监督工作机制，实施动态监管全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，引导全区切实做好耕地保护相关工作，严守耕地保护红线 | 达到预期目标 |  | 优。根据技术服务单位最终的工作报告，我分局对工作的实施情况进行了评价，并出具了验收报告，通过工作内容有效的帮助分局掌握全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，为下一步做好耕地保护相关工作，提供了基础数据和分析报告，达到预期的可持续影响效益。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按期完成相关数据分析、核查工作及汇总报表，相关成果经审议，对市规自委延庆分局的全区耕地卫片监督工作提供技术支撑，成果应用单位满意度达95%以上 | ≥95% |  | 98% | 10 | 9 | 根据技术服务单位最终的工作报告，我分局出具了验收报告，验收报告中未进行满意度调查。改进措施：验收时增加满意度调查相关评价内容。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。