## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市市级国土变更调查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 622.0409 | 620.8614 | 615 | 10 | 99.06% | 9.9056
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 622.0409 | 620.8614 | 615 | 10 | 99.06% | 9.9056
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年度日常国土变更调查；完成2023年度国土变更调查市级核查、数据库建设及生成数据更新包，向自然资源部报送2023年度国土变更调查更新数据，并配合完成国家级核查整改工作；按照自然资源部下发的最终成果，开展市级更新入库及数据汇总分析工作并做好相关数据部署工作；完成市级核查、数据库建设及生成数据更新包等相关工作的监理。 |  |  |  |  | 完成2023年日常国土变更调查、年度国土变更调查市级核查、数据库建设及市级核查、数据库建设监理工作等全部工作内容，项目成果通过自然资源部核查，满足我市自然资源管理需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定《2023年度北京市国土变更调查实施方案》 | =1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成全市17个区（含北京经济技术开发区）的有关监测及相关自然资源管理信息收集，跨年度项目2023年计划完成1个 | =17个 |  | 17个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 提取全市17个区的变化图斑 | =17个 |  | 17个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成全市16个区调查单元的年度国土变更调查成果 | =16个 |  | 16个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 《北京市2023年度国土变更调查实施方案》对北京市相关工作开展的指导性作用 | 优 |  | 对北京市相关工作开展起到了指导性作用 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 2023年度国土变更调查成果通过国家级核查，差错率不高于1% | ≤1% |  | ≤1% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2023年12月底前，启动项目准备工作，制定《2023年度北京市国土变更调查实施方案》，完成17个区的有关监测及相关自然资源管理信息收集 | ≤12月 |  | 在12月完成工作 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年1月31日前，完成2023年度全市有关监测及相关自然资源管理信息收集和变化图斑提取、底图制作。 | ≤1月 |  | 在1月前完成 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年2月底前，各分局开展外业调查和内业变化地块定性，形成国土变更调查更新数据库 | ≤2月 |  | 在2月前完成 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年3月31前，完成全市核查和整改工作，向部报送年度国土变更调查更新数据。完成数据汇总统计分析 | ≤3月 |  | 在3月前完成 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年6月底，配合部完成年度变更调查成果整改和完善工作 | ≤6月 |  | 在6月前完成 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年9月底，汇编《北京市2022年度土地利用变化情况分析报告》 | ≤9月 |  | 在9月前完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年12月中旬前支付30% | ≤12月 |  | 在12月前完成 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年6月底前支付70%以上 | ≤6月 |  | 在6月前完成 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年11月底前支付100% | ≤11月 |  | 在11月前完成 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数620.861386万元，其中：2023年185.431386万元、2024年435.43万元。 | ≤620.861386万元 |  | 615万元，其中市级核查238.5万元；数据库建设314.7万元；市级核查和数据库建设监理61.8万元。 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过国土变更调查工作开展，将建立健全北京市基础地理信息空间数据库，为我市基础设施的规划、建设、管理提供决策依据，相关成果可用于后续的城市体检、北京市城市国土空间监测、城乡建设用地减量等工作 | 达到预期目标 |  | 优，为管理工作提供了决策依据 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 掌握2023年度全市国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，切实保障国土调查成果的现势性和准确性。 | 达到预期目标 |  | 优，保障了国土调查成果的现势性和准确性 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 通过国土变更调查工作的开展，其成果服务于我市城市体检、城乡建设用地建立、生态文明建设，为生态环境保护与评估提供技术服务，减少规划、建设、管理成本，推动生态城市、韧性城市和“双碳”城市发展 | 达到预期目标 |  | 优，进一步推动生态城市、韧性城市和“双碳”城市发展 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 1、落实国土调查制度，满足自然资源管理等工作需要；2、为总规城市体检、城乡建设用地减量考核等工作提供基础数据。 | 达到预期目标 |  | 优，为相关工作提供了数据基础 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，已达到预期目标，但缺少数据支撑。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9056
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。