## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市街区控规实施评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 381.1 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 381.1 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实城市总体规划、分区规划和北京市委、市政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，深化落实中央巡视整改要求，建立健全控规实施管理工作机制，搭建全市控规运行维护管控平台。依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，对中心城和新城已批控规进行全过程监督与评估，引导街区控规高质量实施、完善详细规划管理闭环、提高城市治理精细化程度。主要内容包括： 组织各区共同开展已批街区控规实施评估。对全市已批街区控规进行实施评估，结合各区评估结果，制定2024年度北京市街区控规实施评估总报告，并提出下一步控规实施策略和建议。同时按照市政府关于《北京市控制性详细规划实施管理办法（试行）》的批复精神，结合城市体检评估定期向市委、市政府报告控规实施管理情况。 |  |  |  |  | 全部达成预期目标，贯彻落实城市总体规划、分区规划和北京市委、市政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，深化落实中央巡视整改要求，建立健全控规实施管理工作机制，搭建全市控规运行维护管控平台。依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，对中心城和新城已批控规进行全过程监督与评估，引导街区控规高质量实施、完善详细规划管理闭环、提高城市治理精细化程度。主要内容包括： 组织各区共同开展已批街区控规实施评估。对全市已批街区控规进行实施评估，结合各区评估结果，制定2024年度北京市街区控规实施评估总报告，并提出下一步控规实施策略和建议。同时按照市政府关于《北京市控制性详细规划实施管理办法（试行）》的批复精神，结合城市体检评估定期向市委、市政府报告控规实施管理情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成已批街区控规的实施评估（2024年度）总报告 | =1本 |  | 1本 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 形成已批街区控规的实施评估（2024年度）课题汇报文件 | =1本 |  | 1本 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 形成的课题研究报告通过专家评审，专家评审通过率达到100% | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 建立的已批控规监督评估的技术方法通过专家评审，专家评审通过率达到100% | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年3月-5月，研究思路、技术路线构建与详细梳理。研提控规监督评估的技术方法、技术路线和工作安排，并对街区现状、规划等情况进行详细梳理。 | ≤5月 |  | 5月完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6月-7月，初步评估与技术指引。研究统筹各类规划和市区重点工作的机制与方法，通过调研座谈、驻场服务、技术分析、等工作，对各街区开展评估监督。 | ≤7月 |  | 7月完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年8月-9月，综合分析评估、形成初步报告。统筹相关数据分析，制定研究报告初稿。 | ≤9月 |  | 9月完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年10月-11月，完成结题、提交成果。深化完善分析报告，经专家评审等程序后，提交最终成果。 | ≤11月 |  | 11月完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本350万元，全部为人员费用。全市已批及2024年上半年批复的街区共283个，按照年度街区控规实施评估工作，164个已有基础，评估费用为0.74万/街区，剩余119个评估费用为1.93万/街区，核算资金成本约350万元。 | ≤350万元 |  | 350万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实总体规划、北京国土空间规划实施意见、控规管控办法中“监督实施评估”的相关要求。 | 落实上位规划实施意见及控规管控办法相关要求 |  | 优。落实总规、《实施意见》及控规管理办法中实施评估相关要求，完成2024年街区控规实施评估工作，有效支撑全市中心城区及新城地区街区控规编审情况的报告。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 建立控规监督评估和技术分析的方法体系，形成技术指引。 | 建立控规监督评估和技术分析体系 |  | 优。面向全市街区建立街区体检评估方法、既有控规评估操作指南等技术指引文件 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 支撑全市控规实施管理与运行工作，引导控规管理和实施的高质量运行。 | 引导控规管理和实施的高质量运行 |  | 优。加强全市重大项目与街区控规支撑有效匹配，衔接规划“一张图”详规板块，强化控规实时监测与动态预警 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果得到市规划和自然资源主管部门的认可，为规划管理和相关决策提供支撑，市规自委主管处室的满意度达到90%以上。 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。