## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市场及经济分析调查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 27.3 | 10 | 68.25% | 6.825
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 27.3 | 10 | 68.25% | 6.825
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是实时更新11城（无锡、武汉、长沙、郑州、青岛、济南、长春、沈阳、宁波、福州、厦门）土地市场轮次供地清单发布、出让公告发布等信息和数据；11城成交当日发送成交简讯；按周提供近期房地产市场调控政策；按月提供11城及北京房地产市场分析及形势研判简报。二是提供4份专题研究报告。三是配合开展土地市场宣传工作。四是协助组织召开相关座谈会。 |  |  |  |  | 服务期内，已按预期目标完成以下工作：实时更新11城土地市场轮次供地清单发布、出让公告发布等信息和数据；11城成交当日发送成交简讯；按周提供近期房地产市场调控政策；按月提供11城及北京房地产市场分析及形势研判简报；提供4份专题研究报告；配合开展土地市场宣传工作；协助组织召开相关座谈会，上述工作内容为北京市商品住宅用地供应提供了很好的决策参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支付2023年签订的《重点城市及北京房地产市场分析及形势研判项目合同》尾款前，提供4份专题报告。 | =4份 |  | 4份 | 9 | 9
|  | 数量指标 | 实时更新11城市（无锡、武汉、长沙、郑州、青岛、济南、长春、沈阳、宁波、福州、厦门）土地市场轮次供地清单发布、出让公告发布、地块成交、市场竞争情况等信息和数据，并提供官方发布的出让须知或出让文件；11城成交地块于成交当日发送成交简讯。 | =11个 |  | 11个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支付2023年签订的《重点城市及北京房地产市场分析及形势研判项目合同》第二笔款项前，提供6份北京房地产市场分析及形势研判简报；支付2023年签订的《重点城市及北京房地产市场分析及形势研判项目合同》尾款前，提供剩余6份北京房地产市场分析及形势研判简报。 | =12份 |  | 12份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 协助组织召开房企座谈会、专家研讨会等会议，主要包括聘请速记员、整理会议材料、形成会议报告。 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 在北京土地供应重要时间节点，例如轮次清单公布、地块公告、成交等，从第三方角度对北京土地供应相关做法进行总结和宣传。 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 实时更新11城土地市场轮次供地清单发布、 出让公告发布、地块成交、市场竞争情况等信息和数据，并提供官方发布的出让须知或出让文件；11城成交地块于成交当日发送成交简讯；每周一提供前一周房地产市场调控政策；每月第一个工作日向甲方提交上一个月11城及北京房地产市场分析及形势研判简报；在服务期内按照甲方工作要求完成4份专题研究报告 | =12月 |  | 服务期内，已按照合同要求实时更新11城土地市场轮次供地清单发布、 出让公告发布、地块成交、市场竞争情况等信息和数据，并提供官方发布的出让须知或出让文件；11城成交地块于成交当日发送成交简讯；每周一提供前一周房地产市场调控政策；每月第一个工作日提交上一个月11城及北京房地产市场分析及形势研判简报；按照要求完成4份专题研究报告。 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 资金支付进度：按照合同期限支付，资金支付率100%。 | =100% |  | 100% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数为约40万元，其中支付上年度服务合同尾款28万元；预计2024年与中介机构签订服务合同约40万元，2024年支付12万元. | ≤40万元 |  | 27.3万元 | 10 | 6.83 | 因工作调整，剩余合同进度款约12.7万元已不再列入本部门预算执行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为应对新形势下土地市场和房地产市场的变化，及时把握当前经济发展态势、财经数据、金融形势、市场行情等信息。 | 达到预期目标 |  | 通过提供11城及北京房地产市场分析及形势研判简报、房地产市场调控政策、专题报告等，已达到预期目标，为北京市商品住宅用地供应提供了决策参考。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目监测数据可为使用者提供决策参考，使用者满意，满意度大于等于90%。 | ≥90% |  | 结合中心使用感受，整体满意度达90% | 10 | 9 | 未开展用户调查
总分 | [6 empty] | 100 | 92.655
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。