## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 热点城市房地产市场数据监测及北京市场板块分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 42 | 42 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42 | 24 | 24 | 6 | 100% | 6
|  |  | 上年结转资金 | 18 | 18 | 18 | 4 | 100% | 4
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是开放热点城市（上海、广州、深圳、天津、杭州、苏州、南京、成都、重庆、合肥、石家庄、西安）及北京数据库查询权限（包括土地市场信息、房企信息等数据资源；地块可研报告、房地产指数月报、季度房地产市场总结与趋势展望等专业报告资源）；实时更新12城市土地市场轮次供地清单发布、出让公告发布等信息和数据；12城成交当日发布成交简讯；提供12城市及北京房地产市场分析及形势研判简报；按月提供2021年以来北京已供商品住宅项目销售信息等）。二是朝阳、丰台、昌平、大兴、顺义5区共计15个重点板块市场分析，北京市30个重点地块市场分析。三是提供1份专题研究报告。四是配合开展土地市场宣传工作。 |  |  |  |  | 服务期内，已按预期目标完成以下工作：开放热点城市及北京数据库查询权限；实时更新热点城市土地市场轮次供地清单发布、出让公告发布等信息和数据，成交当日发布成交简讯；按月提供热点城市及北京房地产市场分析及形势研判简报；按月提供2021年以来北京已供商品住宅项目销售信息等；按要求完成重点板块及地块市场分析；提供1分专题研究报告；配合开展土地市场宣传工作，上述工作内容为北京市商品住宅用地供应提供了很好的决策参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开放热点城市（热点城市共计12个，具体为上海、广州、深圳、天津、杭州、苏州、南京、成都、重庆、合肥、石家庄、西安）及北京数据库查询权限。包括土地市场信息、房企信息、项目开发信息、新房、二手房监测信息等数据资源；地块可研报告、房地产指数月报、季度房地产市场总结与趋势展望等专业报告资源。 | =13个 |  | 13个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 朝阳、丰台、昌平、大兴、顺义5区共计15个重点板块市场分析，并出具相关报告。 | =15份 |  | 15份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 北京市30个重点地块市场分析，并出具相关报告。 | =30份 |  | 30份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成一份专题报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 按月提供12城及北京房地产市场分析及形势研判简报。包括不限于国家及地方出台的房地产调控政策、土地供应、房地产开发投资、新房市场、二手房市场情况以及近期房地产和土地市场趋势研判。 | =12份 |  | 12份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 按月提供2021年以来北京已供商品住宅项目销售信息。包括开盘时间、预售均价、成交均价、去化情况、户型、目标客群、项目优劣势等信息。 | =12次 |  | 12次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 在北京土地供应重要时间节点，例如轮次清单公布、地块公告、成交等，从第三方角度对北京土地供应相关做法进行总结和宣传。 | 客观、及时、满足工作标准及要求 |  | 客观、及时、满足工作标准及要求 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 实时更新12城土地市场轮次供地清单发布、出让公告发布、地块成交、市场竞争情况等信息和数据，并提供官方发布的出让须知或出让文件；12城成交地块于成交当日发送成交简讯。 | 实时更新、满足工作标准及要求 |  | 实时更新、满足工作标准及要求 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 及时、客观的提供重点地块市场分析成果及板块分析成果，且符合甲方工作标准及要求。 | 客观、及时 |  | 客观、及时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | ①签订合同之日起三十五个工作日内，支付服务费总金额的30%；②按照合同约定时间，且完成6份房地产市场月度分析及形势研判简报并经确认接收后，支付服务费总金额的40%；③完成合同所有工作内容，提交工作成果并经确认接收后，支付剩余服务费。 | ≤12月 |  | 已于2024年1月29日签订合同，并于2024年2月支付首笔款（30%）； 2024年8月完成第二笔款项（40%）； 剩余服务费已列入2025年度预算。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 在符合甲方工作标准及要求的前提下，按以下时限完成工作：①在服务期结束前完成1份专题报告；②每月28日前（遇节假日提前一天）提供当月12城及北京房地产市场分析及形势研判简报；③12城成交地块于成交当日发送成交简讯；④每月5日前（遇节假日顺延一天）提供2021年以来北京已供商品住宅项目销售信息上月更新成果；⑤服务期结束前按要求完成重点地块和板块分析。 | ≤12月 |  | ①服务期结束前，于2025年1月8日完成1份专题报告；②每月28日前（遇节假日提前一天）提供当月12城及北京房地产市场分析及形势研判简报；③12城成交地块于成交当日发送成交简讯；④每月5日前（遇节假日顺延一天）提供2021年以来北京已供商品住宅项目销售信息上月更新成果；⑤服务期结束前完成重点地块和板块分析。 均已按照时间约定完成上述工作 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数约60万元，其中2024年支付首笔、第二笔款共计42万元；2025年支付尾款18万元。 | ≤42万元 |  | 2024年已支付首笔、第二笔款合计42万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为应对新形势下土地市场和房地产市场的变化，及时把握当前经济发展态势、财经数据、金融形势、市场行情等信息，提高工作人员政策解读分析能力和业务水平。 | 达到预期目标 |  | 乙方通过提供12城及北京房地产市场分析及形势研判简报、2021年以来北京已供商品住宅项目销售信息、重点地块和板块分析以及专题报告等，已达到预期目标，为北京市商品住宅用地供应提供了决策参考。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目监测数据可为使用者提供决策参考，使用者满意，满意度大于等于90%。 | ≥90% |  | 成果经中心验收，整体满意度达90% | 10 | 9 | 未开展用户调查
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。