## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市区两级土地供应督查督导及案卷评查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源利用中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 74 | 74 | 74 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 74 | 74 | 74 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照我委《关于加强和改进国有建设用地供应及后期监管环节内部约束监督的意见》（京规自发【2020】8号）及《依法行政督查督导工作办法的通知》（京规自发【2020】69号）要求，建立自然资源利用依法行政督查督导及履职考评工作机制，开展市区两级土地供应督查督导及案卷评查，及时研究分析、优化整改，打好政策、制度和标准‘补丁’，形成责任清晰、市区联动、规范高效、标准统一的自然资源利用工作格局。 |  |  |  |  | 按照我委《关于加强和改进国有建设用地供应及后期监管环节内部约束监督的意见》（京规自发【2020】8号）及《依法行政督查督导工作办法的通知》（京规自发【2020】69号）要求，2024年度，抽取了市级及各分局办理的土地利用案卷共280卷，建立了自然资源利用依法行政督查督导及履职考评工作机制，通过市区两级土地供应督查督导及案卷评查，研究分析、优化整改，打好政策、制度和标准‘补丁’，形成责任清晰、市区联动、规范高效、标准统一的自然资源利用工作格局。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每季度完成《土地供应环节市区两级督查督导和案卷评查工作季度报告》 | =4份 |  | 4份 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 年度完成《土地供应环节市区两级督查督导和案卷评查工作报告》 | =1份 |  | 1份 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 季度、年度督查督导和案卷评查工作报告合格率 | ≥90% |  | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 制定完成土地供应环节市区两级督查督导工作计划 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成市级土地供应环节案卷评查工作 | ≤6月 |  | 11月 | 2 | 0.5 | 案卷收集及评查工作滞后，2025年完善工作计划，前置准备工作，制定合理节点。
|  | 时效指标 | 2024年6月项目预算资金支出50% | ≤6月 |  | 6月底前支出进度达70% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 区级案卷评查工作 | ≤10月 |  | 11月 | 2 | 1 | 11月初收齐分局案卷，已加快进度于当月完成评查工作。
|  | 时效指标 | 形成工作报告 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月项目预算资金支出100% | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研究15类行政事项全过程评查标准，年度进行调整 | ≤4.928万元 |  | 4.928万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 对18个分局15类行政事项180份案卷进行审查 | ≤32.032万元 |  | 32.032万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 对中心15类行政事项100份案卷进行审查 | ≤18.172万元 |  | 18.172万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 开展15项目行政许可事项研究，撰写研究报告，发现存在问题提出改进建议 | ≤18.172万元 |  | 18.172万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 针对评分标准的编制及报告撰写咨询专家意见。 | ≤0.696万元 |  | 0.696万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过常态高效土地供应环节督查督导考评机制，提高依法行政水平，保障企业和民众利益，优化营商环境 | 提高依法行政水平，保障利益，优化营商环境 |  | 优，通过案卷评查工作，市区两级案卷程序合法性、文书规范性、归卷完整性等方面显著提升。从申请人电话回访结果看，申请人对办理时限、办理效率及办理人员提供的指导比较满意。形成了常态高效土地供应环节督查督导考评机制，有效保障企业和民众利益，助力优化营商环境。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% |  | 95%。通过本项目初步形成了《市区两级供地审批事项案卷评查工作规则》，该规则有助于发现市区两级供地审批工作中反映出的政策制定、制度设计和标准统一等方面存在的问题，助力形成市区联动、标准统一、规范高效、责任清晰的供地审批工作格局。 | 10 | 9 | 满意度达到了标准，但分析结论及问题改进建议仍需进一步深入。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。