## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 普通项目全过程服务监督
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.0442 | 52.5524 | 10 | 99.07% | 9.9073
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 53.0442 | 52.5524 | 10 | 99.07% | 9.9073
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 截至2024年6月，在北京市工程建设项目全过程监督系统平台上，我分局正在监管的项目共有371项，预计需要开展全过程监督服务的项目约占30%。通过增加外协单位的专业技术人员，对多测合一数据进行校核，对施工图与规划许可的相应要求的核实比对，力保本年度正在监管项目的高效高质量完成核验工作，减少因过程中存在的问题造成规划验收的时间紧、难度大的情况出现。 |  |  |  |  | 截至2024年12月底，在北京市工程建设项目全过程监督系统平台上，我分局正在监管的项目共有374项，对已上传至北京市工程建设项目“多测合一”服务平台的成果报告已完成数据比对。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 根据项目进展跟进全过程规划监督服务 | ≥371个 |  | 374个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按照上级单位建设工程全过程规划监督内容及标准开展工作，核对多测合一报告中的数据与规划许可证件、附图中的规划指标的一致性 | ≥95% |  | 核对100%一致 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成合同签订后支付70%资金，12月底完成平台上数据报告的比对，支付剩余30%资金。 | ≤12月 |  | 12月底支付进度99.07% | 6 | 6 | 资金存在结余，已按照合同金额100%支出
|  | 时效指标 | 所核对多测合一数据报告的项目类型为非居住类项目，建筑物单体数量≤5栋的核对时间 | ≤3天 |  | 3天 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 所核对多测合一数据报告的项目类型为非居住类项目，建筑物单体数量≥5栋及居住类项目的核对时间 | ≤7天 |  | 7天 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 根据项目建设进度积极推进全过程监督服务，服务保障期限 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的营商环境，更好的服务企业，为企业项目的高质量交付赢得时间 | 优 |  | 营造良好的营商环境，更好的服务企业 | 20 | 18 | 还需加强宣传力度，督促企业积极配合。
|  | 社会效益指标 | 从专业的角度解析成果数据报告，提升数据比对的质量，缩短数据报告的比对时间，缩短项目竣工验收时间 | ≥50% |  | 缩短项目竣工验收时间≥50% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度 | ≥95% |  | 90% | 10 | 9.47 | 后期还需完善相关工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 汇总整理、数据对比、现场检查，总成本控制数 | ≤53.0442万元 |  | 总成本控制数52.5524万元 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3773
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。