## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 施工图设计文件审查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30000 | 32549.6134 | 32549.6134 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 30000
|  |  | 上年结转资金 |  | 2549.6134 | 2549.6134
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国务院《关于同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的批复》规定，允许北京市探索取消施工图审查或缩小审查范围，实施告知承诺制和设计人员终身负责制等工程建设领域审批制度改革。市规划自然资源委联合相关部门印发《北京市关于深化建设工程施工图审查制度改革实施方案》《北京市建设工程勘察设计质量告知承诺制实施办法（试行)》《北京市建设工程勘察设计质量联合抽查实施办法（试行）》《北京市建设工程勘察设计质量信用管理办法（试行）》，同时根据《关于实施施工图设计文件审查政府购买服务的通知》，仍由市政府委托市规划自然资源委向审查机构支付审查费用，建设单位不再需要支付相关费用。在我市开展勘察设计质量告知承诺制、跨部门联合抽查、信用积分管理等工作，采用施工图审查政府购买服务模式，将施工图审查管理从“自由竞争、市场运作”转为“购买服务、监督质量”，可进一步提高公共服务水平和效率，为推动建立公平、优质、高效的勘察设计公共服务体系，加快建设高效透明的服务型政府具有重要意义。 |  |  |  |  | 2024年审查/检查完成房建类施工图面积约5568.1926万平方米、市政类项目1122个、勘察类施工图141.9336万延米、轨道交通工程67项、出具《施工图审查告知书》7489份。对于事前审查项目，由施工图审查机构完成审查后，施工图基本无违反工程建设强制性标准问题。对于事后抽查项目，工程勘察设计质量安全各方主体责任全面落实，同时通过信用监管和行政处罚，我市勘察设计市场秩序持续改善。对于消防设计审查项目，严格按照相关法规要求进行事前审查，经过审查的项目符合消防设计强制性标准和法律法规标准要求，特殊建设工程的消防设计质量安全得到保障。持续强化对审查机构的监督管理，对审查机构定期开展审查质量检查；从受理建设单位提交的报审资料开始，到出具《施工图审查告知书》、完成所有施工图审查任务的时限基本少于15个工作日，高效高质量完成施工图审查检查工作。 在事后检查中，通过“告知承诺备案+全程线上申报”实现政府监督全过程无打扰，建设单位备案即可开工，提高建设效率，进一步激发了市场活力及主体责任。规划和自然资源、住房城乡建设等部门组成联合抽查主体，借助北京市施工图数字化监管平台，共同委托审查机构对质量、消防、人防、绿色建筑、装配式、超低能耗、无障碍、地标实施、规划监督9个专项内容开展抽查，推动全市设计质量监管“一张图”建设。通过施工图审查政府购买服务，进一步确保了施工图审查的公正公开，使施工图审查工作真正发挥政府监管作用，设计单位按照审图意见修改图纸问题,在工程源头大幅减少项目存在的安全隐患，施工图设计文件审查政府购买服务作为坚实的保障，有力地促进了首都勘察设计质量稳步提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 根据全北京市实际建筑规模确定数量，根据近三年审查量测算，预计2024年完成房建类施工图审查面积 | ≥6500万平方米 |  | 5568.1926万平方米 | 3 | 2.5 | 实际工作量与预估出现轻微偏差，支出总额控制在预算内
|  | 数量指标 | 根据全北京市实际建筑规模确定数量，根据近三年审查量测算，预计2024年完成市政类施工图审查项目数 | ≥800个 |  | 1115个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 根据全北京市实际建筑规模确定数量，根据近三年审查量测算，预计2024年完成勘察类施工图审查尺数 | ≥100万延米 |  | 141.9336万延米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 根据全北京市实际建筑规模确定数量，根据近三年审查量测算，预计2024年完成线路的轨道交通施工图审查数量 | ≥20项 |  | 67项 | 3 | 2.7 | 实际工作量与预估出现轻微偏差，年初设定指标值偏低
|  | 数量指标 | 审查机构每审完一个项目就出具一份审查告知书，明确施工图中无违反强制性标准及影响安全的问题，出具《施工图审查告知书》数量 | ≥10000份 |  | 7489份 | 3 | 2.1 | 实际工作量与预估出现轻微偏差，支出总额控制在预算内
|  | 质量指标 | 对于完成施工图审查并出具《施工图审查告知书》的项目，确保审查通过的项目不存在违反工程建设强制性标准和严重影响安全问题的保障率 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 针对事后检查项目，每年对审查机构开展3-4次检查，确保不出现错审漏审问题。 | =100% |  | 99.68% | 7 | 6 | 在日常监督检查中审查机构存在错审、漏审《施工图事后检查要点》中的工程建设强制性标准、告知承诺专项内容等问题，后续将加强对中标单位工作质量的管理
|  | 时效指标 | 从受理建设单位提交的报审资料开始，出具《施工图审查告知书》，完成所有施工图审查任务的时限 | ≤15工作日 |  | 个别项目超过15个工作日 | 10 | 7 | 因存在多次复审的情况，未全部在15个工作日内完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋建筑工程成本控制数 | ≤21881.777777万元 |  | 21881.777777万元 | 6 | 4.5 | 其中：2024年结算16085.929445万元，年度支付预付款5795.848332万元。资金使用效益尚未完全体现
|  | 经济成本指标 | 市政基础设施工程成本控制数 | ≤4138.2148万元 |  | 4138.2148万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 勘察报告审查成本控制数 | ≤3153.450813万元 |  | 3153.450813万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 轨道交通项目成本控制数 | ≤3376.17万元 |  | 3376.17万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻建设单位审图制度性成本 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 对于事前审查项目，确保施工图无违反工程建设强制性标准问题；对于事后抽查项目，督促我市各勘察设计单位严格执行质量安全管理和监督各项制度，同时通过信用监管和行政处罚，使我市勘察设计市场秩序持续改善；对于消防设计审查项目，严格按照相关法规要求进行事前审查，特殊建设工程的消防设计质量安全得到保障。 | 优 |  | 良。对于事前审查项目，由施工图审查机构完成审查后，施工图无违反工程建设强制性标准问题；对于事后抽查项目，工程勘察设计质量安全各方主体责任全面落实，施工图无违反工程建设强制性标准项目的比例逐年提高，同时通过信用监管和行政处罚，我市勘察设计市场秩序持续改善；对于消防设计审查项目，严格按照相关法规要求进行事前审查，经过审查的项目符合消防设计强制性标准和法律法规标准要求，特殊建设工程的消防设计质量安全得到保障。 | 9 | 7 | 在日常监督检查中审查机构存在错审、漏审《施工图事后检查要点》中的工程建设强制性标准、告知承诺专项内容等问题，后续将加强对中标单位工作质量的管理，充分发挥项目效益，进一步加强市场管理
|  | 生态效益指标 | 通过检查绿色建筑、装配式建筑等相关，落实“双碳”战略，推动绿色发展 | 优 |  | 优。项目资金的得到充分利用，推动建立公平、优质、高效的勘察谁及公共服务体系，对加快建设高速透明的服务型政府具有重要意义。 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 努力构建一个“统一标准、集中服务、结果互认、依法监管”的勘察设计质量监管体制。促使我市勘察设计市场秩序持续改善。 | 优 |  | 优。构建一个“统一标准、集中服务、结果互认、依法监管”的勘察设计质量监管体制，促使我市勘察设计市场秩序持续改善。 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受审查的建设单位和勘察设计单位的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 7 | 缺少满意度调查分析资料，支撑资料不足
总分 | [6 empty] | 100 | 87.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。