## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 乡镇国土空间规划维护与评估（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期限2024.01-2024.12、总预算45万元、2024年度项目，项目总实施期要达到的产出和效果为研究制定乡镇国土空间规划维护技术要求，对提交的乡镇国土空间规划维护方案进行审查校核工作，定期对乡镇国土空间规划实施情况、各类核心指标和刚性管控边界、重点区域等方面评估分析，为乡镇国土空间规划实施管理和政策供给等提供依据。 |  |  |  |  | 按照北京市乡镇国土空间规划实施管理的工作要求，研究制定了乡镇国土空间规划维护技术要求；根据乡镇国土空间规划运行维护工作进度安排，对提交的乡镇国土空间规划维护方案进行审查校核工作；定期对乡镇国土空间规划实施情况、人地房等各类核心指标和“三区三线”等刚性管控边界、重点区域等方面进行了评估分析，如期完成了乡镇国土空间规划维护评估分析报告，为乡镇国土空间规划实施管理和政策供给等提供依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 纸质成果（A4）：乡镇国土空间规划维护评估分析报告 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 电子成果：乡镇国土空间规划维护评估分析报告（*.doc）；项目结题汇报文件（*.ppt）。 | =2份 |  | 2份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 进一步研究已批乡镇国土空间规划维护的技术要求，明确维护方案的主要内容；对乡镇国土空间规划运行维护方案开展审查校核，保障全市乡镇国土空间规划的现势性；结合乡镇国土空间规划维护工作，定期对乡镇国土空间规划实施情况、各类核心指标和刚性管控边界、重点区域等进行评估，为相关管理和政策供给等提供依据。 | 满足成果内容要求项 |  | 成果满足内容要求，乡镇国土空间规划维护评估分析报告从加强各级各类国土空间规划系统性建设的角度出发，研究明确了已批乡镇国土空间规划维护的技术要求，明确了维护方案的主要内容；对2024年度上报的乡镇国土空间规划运行维护方案进行了审查校核，并明确审查意见，有效保障了全市乡镇国土空间规划的现势性；结合乡镇国土空间规划维护工作，完成了对乡镇国土空间规划实施情况、人地房等各类核心指标和“三区三线”等刚性管控边界、重点区域的评估分析，为健全完善相关管理和政策供给等提供依据。 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目成果应通过专家评审验收，评审通过率100%。 | =100% |  | 项目成果按照约定方式通过了审查验收，验收通过率100%。 | 9 | 9
|  | 时效指标 | 2024年1月-4月，需求调研、收集资料，研究已批复的乡镇国土空间规划的维护要求与标准，并明确维护方案的主要内容。 | ≤4月 |  | 2024年1月-4月，完成了需求调研、收集资料工作，针对已批复的乡镇国土空间规划，研究了维护要求和技术标准，明确了维护方案的主要内容。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年5月—10月，对提交的乡镇国土空间规划维护方案进行审查校核工作。 | ≤10月 |  | 2024年5月—10月，随乡镇国土空间规划运行维护工作进度，对提交的乡镇国土空间规划维护方案开展了审查校核工作，并形成校核意见反馈编制单位修改完善。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月—12月，对乡镇国土空间规划实施情况、各类核心指标和刚性管控边界、重点区域等进行评估分析，为乡镇精细化管理与政策研究提供依据。 | ≤12月 |  | 2024年11月—12月，根据规划管理需要，对乡镇国土空间规划实施情况、人地房等各类核心指标和“三区三线”等刚性管控边界、重点区域等进行评估分析，为健全完善相关管理和政策供给等提供依据。 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 背景研究及相关情况梳理，完成开题论证，明确主体框架及主要内容。 | ≤10万元 |  | 10万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 按照对乡镇国土空间规划维护标准与校核要求，对已提交的乡镇国土空间规划运行维护方案的审查校核。 | ≤20万元 |  | 20万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 结合乡镇国土空间规划维护工作，定期对乡镇国土空间规划实施情况、各类核心指标和刚性管控边界、重点区域等进行评估分析。 | ≤15万元 |  | 15万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对乡镇国土空间规划进行动态维护，并通过定期评估反馈纠偏，保障规划有效实施，支撑构建全市国土空间规划“一张图”，进一步提升首都城乡国土空间综合治理水平。 | 达到预期目标 |  | 优，成果达到预期目标。乡镇国土空间规划维护与评估工作研究制定了乡镇国土空间规划维护的技术要求，完成了本年度维护方案的技术校核工作，对乡镇规划运行维护情况进行了评估分析。项目成果适应乡镇国土空间规划管理的动态要求，对于加强各层级国土空间规划系统衔接、优化乡镇规划维护程序及技术要求、支撑规划审查及政策研究制定等具有积极作用，为支撑全市国土空间规划“一张图”建设奠定了良好的工作基础，有利于进一步提升首都城乡国土空间综合治理水平。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果获得北京市规划和自然资源委员会认可，决策部门满意度满意度100% | =100% |  | 成果获得北京市规划和自然资源委员会认可，通过乡镇国土空间规划维护评估，有效支撑了乡镇国土空间规划管理体系健全完善的相关工作，决策部门满意度满意度100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。