## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 核心区现状房屋建筑更新建筑规模测算项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 90.8983 | 90.8983 | 90.8983 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 90.8983 | 90.8983 | 90.8983 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目主要以摸清核心区房屋建筑变化情况为目标，动态开展房屋建筑数据更新、监测工作。定期汇总房屋建筑变化更新数据成果并形成变化分析报告，为城市体检提供详实、准确的核心区房屋建筑变化数据，辅助开展“一年一体检”的核心区城市体检工作。 2024年利用月度卫片、查违数据、竣工验收资料以及必要的外业测量数据等，实现核心区房屋建筑的逐月更新，并对在途项目范围内以及在途项目范围外房屋建筑分别进行监控、分析，实时掌握变化情况。结合房屋用途等信息，对房屋变化情况进行统计分析工作，形成年度房屋变化分析报告，为城市体检工作提供数据基础。 |  |  |  |  | 项目开展了2023年核心区房屋建筑数据的更新，完成了监测区及在途项目范围内的建筑规模测算，分析了减量建筑的分布及功能类型，完成了合同规定的工作内容。项目技术路线合理、数据分析详实，成果为核心区控规实施体检工作提供了扎实的数据支撑。项目验收资料齐全、规范，符合验收要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按月开展核心区范围内房屋建筑的更新工作，形成月度房屋建筑数据，对核心区内在途项目范围内及在途项目范围外房屋建筑分别进行变化监测。全年12次 | =12次 |  | 12次 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 开展核心区房屋建筑变化分析工作，最终形成年度变化分析报告。 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 数据更新成果的准确率 | ≥90% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 成果符合质检方案要求，通过两级检查，检查通过率达到：100% | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年3月前，完成服务商遴选和合同签订。 | ≤3月 |  | 在3月完成项目服务商遴选，合同签订延迟至4月完成 | 2 | 1.5 | 由于委统一合同条款调整，原定于3月底完成合同签订延迟至4月完成，
|  | 时效指标 | 2024年4月底前完成1月、2月、3月的数据更新及检查工作。 | ≤4月 |  | 2024年5月支付首笔款，完成项目技术设计，完成1月、2月、3月的数据更新及检查工作 | 2 | 1.5 | 合同签订滞后影响了后续工作进度
|  | 时效指标 | 2024年7月底前完成4月、5月、6月的数据更新及检查工作。 | ≤7月 |  | 2024年7月完成4月、5月和6月数据更新及检查工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年10月底前完成7月、8月、9月的数据更新及检查工作。 | ≤10月 |  | 2024年10月完成7月、8月和9月数据更新及检查工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成10月、11月、12月（以12月中旬为时点）的数据更新及质检工作，形成监测成果，并完成年度分析报告的编写和验收过工作。 | ≤12月 |  | 2024年12月完成10月、11月和12月数据更新及检查工作。形成监测成果，并完成年度分析报告的编写和验收过工作。 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋建筑数据更新处理 | ≤62.45万元 |  | 62.45万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 数据校核、检查 | ≤10.41万元 |  | 10.41万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 房屋建筑变化分析及报告编制 | ≤18.03828万元 |  | 18.03828万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为城市体检工作提供准确的房屋建筑数据基础，创造社会效益。 | 达到预期目标 |  | 优。项目提供准确的房屋建筑数据，直接支撑了核心区控规的年度体检，达到预期目标。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 以卫星影像数据内业核对更新为主，外业核实为辅，减少碳排放，提高生态效益。 | 达到预期目标 |  | 优。通过技术创新和新技术应用，减少了外业工作的强度，减少碳排放，达到预期目标。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目具有可持续性，可逐年开展更新工作，为城市体检持续提供数据支持。 | 达到预期目标 |  | 优。项目形成了完整的技术流程和作业标准，具有可持续性，可逐年开展更新工作，达到预期目标。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为委核心区规划处开展建筑规模管控，落实核心区控规提供支撑。核心区规划处对成果满意度达90%以上，无负面反馈。 | ≥90% |  | 成果应用单位满意程度95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。