## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 历史文化名城智慧平台应用场景设计
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 180 | 164 | 164 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 180 | 164 | 164 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京历史文化名城保护条例》建立信息平台的要求，应用数据平台支撑名城保护工作。基于历史文化名城保护的全生命周期管理体系，开展平台应用场景的顶层设计，统筹保护对象登录、规划编制、规划审批、保护实施、动态监督等体系，确定平台应用场景，细化平台内容、分析方式、操作流程，确保数据“用起来”，切实推动名城保护治理体系和治理能力现代化、数字化。 |  |  |  |  | 基于历史文化名城保护的全生命周期管理体系，开展平台应用场景的顶层设计，统筹保护对象登录、规划编制、规划审批、保护实施、动态监督等体系，搭建场景“用户—应用—服务—数据”四层构架体系，研究开展4项平台应用场景设计，开展应用功能模块设定、业务流线设计、交互界面原型设计，确保数据“用起来”，切实推动名城保护治理体系和治理能力现代化、数字化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《历史文化名城智慧平台应用场景设计》报告纸质版、电子版 | =1套 |  | 形成《历史文化名城智慧平台应用场景设计》报告1份及HTML网页格式原型成果4套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 通过专家验收，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月-2024年3月：根据相关要求，制定工作框架、工作内容、工作开展方式和时间计划安排等，形成工作方案并开展前期研究 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-2024年5月：国内外其他城市历史文化名城智慧平台建设调研；我市典型案例调研、相关管理部门座谈；科技公司、科研团队调研；总结平台建设经验和数据分析需求 | ≤5月 |  | 5月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6月-2024年9月：提出平台应用场景构建思路，遴选3-5个场景进行深化设计 | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年10-2024年12月：形成成果，开展专家评审，根据专家意见修改后，形成最终成果上报 | ≤12月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智慧平台应用场景体系搭建费 | ≤43.6万元 |  | 43.6万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 典型应用场景深化设计费 | ≤50.4万元 |  | 50.4万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 智慧平台应用多元分析费 | ≤45.75万元 |  | 45.75万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 实证分析及报告撰写费 | ≤24.25万元 |  | 24.25万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京历史文化名城保护利用水平，促进名城保护发展 | 达到预期目标 |  | 良，通过系统性、全链条、多层次梳理北京历史文化名城保护工作内容，搭建智慧平台工作逻辑体系，综合提升北京历史文化名城保护利用水平 | 10 | 8 | 平台公众宣传影响力度有待进一步提升。后续将通过多渠道宣传、开展公众教育活动以及加强社区参与，进一步提升北京历史文化名城的保护利用水平。
|  | 社会效益指标 | 加强名城保护宣传，促进公众历史文化名城保护认知水平 | 达到预期目标 |  | 良，综合不同用户使用需求，设置信息查询录入、规划编制审批、多维综合展示、实施监督监测等功能模块，促进公众历史文化名城保护认知水平 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升北京历史文化名城保护智慧化管理水平，促进名城保护工作可持续开展 | 达到预期目标 |  | 良，通过设计重点版块智能应用场景，形成了一套可复制的场景转译模式，可持续完善名城保护工作全链条数字化体系 | 10 | 8 | 技术应用不足和资源整合有待进一步提升。后续将通过引入先进技术、加强数据共享、优化管理流程以及加大资金支持，促进名城保护工作可持续开展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为市规自委及首规委办各业务处室有关北京历史文化名城保护业务提供良好的数据支撑服务，市规自委及首规委办各业务处室满意度 | ≥90% | =100% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
|  | 经济效益指标 | 在平台开发前优先开展具体应用场景设计，明确需求与功能模块，减少开发过程中因需求变更导致的重复调整，降低人力与时间成本，提升开发效率，确保平台上线后精准满足实际需求。 | 达到预期目标 | 优良中低差 | 达到预期目标 | 8 | 7.5 | 各类用户需求应用功能有待进一步提升。后续将通过加强调研与沟通、完善需求文档、引入敏捷开发模式以及增加用户参与度，逐步优化流程，确保平台更好地满足实际需求。
|  | 生态效益指标 | 通过智慧平台数字化保护、智能监测和低碳管理，促进文化遗产与生态环境协同发展，减少人为干预对历史文化遗产的破坏，引导低碳游览模式，降低能耗。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 8 | 7 | 监测系统技术集成度有待进一步提升。后续将通过优化技术方案、加大资源支持、加强数据整合以及推广低碳游览模式，进一步促进文化遗产与生态环境协同发展。