## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3.8 | 3.8 | 3.7984 | 10 | 99.96% | 9.9958
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3.8 | 3.8 | 3.7984 | 10 | 99.96% | 9.9958
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制作防灾“明白卡”、购置防汛器材、值班用品等、加班方便食品。完成年度地质灾害防治工作。 |  |  |  |  | 制作防灾“明白卡”、购置防汛器材、值班用品等、加班方便食品。对23处涉及居民区地灾点发放明白卡，汛期积极组织年度地质灾害防治工作。2024年汛期未发生人员和财产损失
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对23处涉及居民区地灾点发放明白卡 | =23处 |  | 已经按要求对23处涉及居民区地灾点发放800余张明白卡 | 4 | 4 | 已通知群测群防员与街道工作人员对涉及群众全部发放，剩余100余张明白卡分局已临时保存，以备紧急情况应急使用。明年将计划将所有明白卡全部交给街道发放与保管。
|  | 数量指标 | 为值班值守人员购买装备和值班用品 | =14套 |  | 已按计划购置发放值班用品和装备14套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 制作防灾“明白卡”的数量 | ≥1000张 |  | 制作“明白卡”1000张 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 购置防汛器材的数量 | ≥29套 |  | 已购置并发放防汛器材29套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 按标准印制明白卡，按实际工作需求购买装备和值班用品，物品合格率100% | =100% |  | 按计划购制值班用品和“明白卡”，并保证质量，装备、物品验收合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 7月底之前完成装备和器材购置和明白卡发放 | ≤7月 |  | 已于7月底前完成装备器材和“明白卡”发放 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 9月底之前完成资金支付 | ≤9月 |  | 已于9月底前完成资金支付 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作防灾“明白卡”约2000元 | ≤0.2万元 |  | 制作“明白卡”1000张2000元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 购置防汛器材约9000元 | ≤0.9万元 |  | 购置防汛器材8466.71元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 购置装备和值班用品约25000元 | ≤2.5万元 |  | 购置装备和值班用品26090.21元 | 3 | 1.8 | 部分装备器材认定为装备，下一步需明确分类。
|  | 经济成本指标 | 加班食品2000元 | ≤0.2万元 |  | 购置加班食品1427.12元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过地质灾害防治工作，最大可能降低地质灾害对人民生命财产威胁 | 达到预期目标 |  | 优，2024年汛期因防治工作积极有效，未发生人员和财产损失 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | ≤5% |  | 未发生群众投诉 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7958
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。