## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市韧性城市空间专项规划（2022年—2035年）编制
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 795 | 795 | 795 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 795 | 795 | 795 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入落实总体国家安全观，统筹发展和安全，立足超大城市灾害风险特征和首都城市安全保障要求，坚持让防避结合、平战结合，围绕风险防御能力、城市适应能力、快速恢复能力，以相对有限代价应对复杂风险挑战，以全面空间统筹实现灾害风险灵活应对，以系统协调策略手段强化城市系统精准施策，全方位提升城市韧性，为建设国际一流的和谐宜居之都提供坚实安全保障。 |  |  |  |  | 已完成既定目标，构建了安全可靠、灵活转换、快速恢复、有机组织、适应未来的首都韧性城市空间治理体系。在目标层面创新构建多维度、耦合性、立体化的韧性城市目标体系，在空间层面搭建了“集中式+分布式”的五级韧性城市空间分区，在治理层面推进薄弱环节、关键领域韧性城市建设，形成韧性城市空间治理的顶层架构。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市韧性城市空间专项规划 （2022年—2035年）》规划成果（含规划文本、规划图纸、相关电子版文件和矢量数据）。 | =1套 |  | 《北京市韧性城市空间专项规划 （2022年—2035年）》报告电子版各一份。纸质版各10份。 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 地震、洪涝、地质三个专题报告各一套。 | =3套 |  | 地震、洪涝、地质三个专题报告各一套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 经市政府同意 | 经市政府同意 |  | 2024年2月2日获得市政府批复 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 课题结题通过专家评审、市级部门验收，根据意见修改并完善报告，形成全面、准确、系统的规划成果，切实支撑我市韧性城市空间规划建设管理工作。课题结题验收通过率 | =100% |  | 课题于2024年5月31日通过专家评审，并通过市级闭门验收，已形成完整的报告及成果内容，切实支撑我市韧性城市空间规划建设管理工作。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年9月-10月，明确工作思路、重点，搭建工作框架 | ≤10月 |  | 2023年9月已完成工作思路、重点，搭建工作框架； | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年9月-11月，开展系统性分析工作，形成主要内容的研究结论； | ≤11月 |  | 2023年10月已完成系统性分析工作，形成主要内容的研究结论； | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年12月，完成主要规划内容，形成规划成果； | ≤12月 |  | 2023年12月已完成主要规划内容，形成规划成果； | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年，完成合同规定的服务内容并经甲方验收合格后，按照报审程序，修改完善规划成果。 | ≤9月 |  | 2024年8月已完成合同规定的服务内容并经甲方验收合格后，按照报审程序，修改完善规划成果。 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本795万元，参照《城市规划设计计费指导意见》、《关于执行规划编制、研究类项目预算申报标准的通知》（市财经二[2015]57号）测算，其中：教授级高级工程师1000元/日.人均，高级工程师800元/日.人均，工程师人员600元/日.人均。2023年预算500万元、2024年预算295万元。 | ≤795万元 |  | 严格按照项目预算执行，总预算金额控制在795万元。 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动韧性空间格局搭建，形成规划顶层设计，整体支撑韧性城市空间建设。 | 推动韧性空间格局搭建，形成规划顶层设计，整体支撑韧性城市空间建设。 |  | 优。形成“市域-圈层-韧性城市组团-韧性街镇单元-韧性社村生活圈”韧性城市空间格局体系，形成规划顶层设计，整体支撑韧性城市空间建设。 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 本次规划期限为2022年至2035年，明确到2035年北京市韧性城市空间建设的基本框架。 | 可明确到2035年北京市韧性城市空间建设的基本框架，有效指导发展 |  | 优。形成了到2035年北京市韧性城市空间建设的基本框架，有效指导了韧性城市建设与城市发展。 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。