## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市不动产登记政风行风社会测评调查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市不动产登记中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49.4 | 42.584 | 42.584 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49.4 | 42.584 | 42.584 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为提升我市不动产登记政风行风水平，落实我市优化营商环境改革工作部署，进一步提升全市不动产登记部门服务意识，提高工作效率及政务服务水平，加强廉洁风险防控能力，拟对优化营商环境改革举措落实情况、服务对象满意度及需求进行调研、服务意识和服务态度暗访、对服务环境和便民措施及廉洁风险防控措施进行调查，并对服务质量和行政效能进行分析评估。 |  |  |  |  | 有效落实《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发[2022]144号）、《不动产登记队伍作风和素质提升专项行动方案》（自然资办函[2022]2766号）、《不动产登记大厅“体检”工作方案》等系列文件要求，通过服务对象满意度及需求调研、明查暗访等方式对各不动产中心的服务环境、服务态度、营商环境举措等进行测评，有效推进了不动产登记队伍作风常态化建设走深走实，推动了不动产登记更好地服务企业和群众。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通过现场暗访、电话暗访、机构访谈和服务对象访谈等方式调查的单位数量 | ＝18个 |  | 18个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 各不动产登记大厅政风行风测评报告（分报告） | ＝36个 |  | 36个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 全市不动产登记政风行风测评报告（总报告） | ＝2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 18个不动产登记大厅调研覆盖率 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目成果、服务质量验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成方案研究阶段工作时间 | ≤3月 |  | 2.5个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 18个不动产登记大厅一次测评并完成报告 | ≤6月 |  | 6月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 18个不动产登记大厅二次测评并完成报告 | ≤11月 |  | 11月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方案设计及满意度调查成本 | ≤23.36万元 |  | 23.36万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 暗访及深度访谈成本 | ≤7.904万元 |  | 7.904万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 报告撰写成本 | ≤11.32万元 |  | 11.32万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握各登记部门登记量及行政效能情况并进一步优化，工作水平有所提升 | 掌握登记量并优化、提升工作水平 |  | 优，能够掌握各登记部门登记量及行政效能情况并进一步优化，工作水平有所提升 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 掌握全市各登记部门优化营商环境改革措施实施情况并督促改进，工作效率有所提高 | 改进并提高工作效率 |  | 优，掌握了全市各登记部门优化营商环境改革措施实施情况并进行督促改进，提高了工作效率 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 深入了解服务对象服务体验及需求并据此改进工作 | 大厅工作得到优化 |  | 优，了解了服务对象服务体验及需求并据此改进工作，基本达到预期目标 | 6 | 5.5 | 该指标基本达到了预期目标，但效益指标的衡量具有一定的主观性，对服务对象服务体验及需求的了解还需更进一步，在今后的工作中继续不断完善。
|  | 社会效益指标 | 掌握全市各登记部门服务意识和服务态度情况并进一步督导，服务意识有所提升 | 大厅服务意识有所提升 |  | 优，基本掌握全市各登记部门服务意识和服务态度情况并进一步督导，服务意识有所提升 | 7 | 6.5 | 该指标基本达到了预期目标，但效益指标的衡量具有一定的主观性，对全市各登记部门服务意识和服务态度情况掌握还需更进一步，在今后的工作中继续不断完善。
|  | 可持续影响指标 | 调研结果可以持续督促各部动产大厅持续改进服务工作 | 可持续改进服务工作 |  | 优，调研结果持续督促各不动产大厅改进服务工作 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各登记中心满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 各登记中心对第三方测评公司的调查结果基本认可，但为口头询问，缺少佐证材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。