## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第二道绿化隔离地区蓄洪（涝）区实施统筹规划
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 92.9 | 92.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 92.9 | 92.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面落实北京城市总体规划、二绿地区规划及工作方案要求，以为“建成、建好绿隔地区”为总体目标，聚焦城市安全韧性、生态空间利用与品质提升等二绿地区规划实施的重点领域，加强二绿地区蓄洪（涝）区规划与实施研究，聚焦重点问题，研判实施要点，加强设计引导，探索实施模式，以期推动规范性文件出台，指导蓄洪（涝）区有序实施提升。 |  |  |  |  | 规划形成了《规划本册》《设计导则》和《研究报告》三项成果，梳理蓄洪（涝）区实施进展与问题，强调实施的刚性底线与约束要求，通过规划与设计引导推动蓄洪（涝）区功能复合；规划明确新时期蓄洪(涝)区的功能定位与空间结构，分群、分区、分类开展规划建设引导，提出“五线”圈层空间治理与关键要素设计策略，满足韧性城市建设、平急两用、价值转化等新要求，探索规划实施传导路径、部门统筹实施模式等，并合理安排项目时序。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 最终形成纸质《北京市第二道绿化隔离地区蓄洪（涝）区实施统筹规划》成果报告。 | =30份 |  | 30份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果报告验收通过率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月前完成确工作思路，提出工作大纲。 | ≤3月 |  | 2月完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 9月前梳理现状规划，深入调查研究，制定实施台账，形成规划初稿。 | ≤9月 |  | 9月完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 11月前征求意见，修改完善，形成《北京市第二道绿化隔离地区蓄洪（涝）区实施统筹规划》成果报告。 | ≤11月 |  | 11月完成 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总结蓄（洪）涝区与公园结合、与周边城市建设结合的的多种实施捆绑与实施建设模式 | ≤22.4万元 |  | 22.4万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 开展调研，总结国内蓄（洪）涝区规划、建设、管理的实施经验 | ≤6.9万元 |  | 6.9万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 汇总形成项目研究成果 | ≤3.6万元 |  | 3.6万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | “一库一册”建立蓄洪（涝）区的实施台账 | ≤7.0万元 |  | 7.0万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | “一库一策”的制定规划实施要点，针对后续工程建设的征地需求，建设指标配套的建设需求等重点问题，对蓄洪（涝）区制定实施策略引导 | ≤23.2万元 |  | 23.2万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 制定景观设计导则，推动自然化的蓄洪（涝）区建设理念，强化生态空间的复合利用 | ≤20.3万元 |  | 20.3万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 结合规划实施计划，就近期蓄洪（涝）区建设项目，明确规划、建设的实施管理办法 | ≤9.5万元 |  | 9.5万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明确未实施蓄洪（涝）区的从现状到规划的实施台账，作为研判实施条件，跟跟踪实施进账，辅助体检评估，检验政策成效的重要平台。 | 明确实施台账 |  | 优。梳理项目实施情况，按照基本建成、部分实施、尚未实施三类，明确实施进度；制定项目实施表，明确规划标准、规划蓄水量、具体功能等要求。 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 总结国内蓄洪（涝）区实施经验，推动蹲点调研的蓄洪（涝）区代表性项目规划实施取得实质性进展，推动规划实施问题解决，总结经验，进行推广。 | 总结实施经验，推动项目进展 |  | 优。规划总结项目经验，形成案例研究报告；梳理现有问题，形成实施研究报告；总结实施模式，纳入规划文本。 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 聚焦蓄洪（涝）区规划实施的重点问题，提出解决问题建议，包括：（1）多部门建设管理实施要点；（2）建筑规模指标配套；（3）土地征占与资金平衡，以及其他问题。 | 聚焦问题，提出建议 |  | 优。规划提出因地制宜的部门合作模式，引导明确的分工；规划引导用好现有政策的基础上，探索配套设施路径；规划推动土地、资金等配套政策，形成专门章节。 | 6 | 5.5 | 项目成果达到预期目标，但成果尚需要通过实践应用进一步验证，后续将进一步落实成果应用，充分发挥项目实施的效益
|  | 社会效益指标 | 完善规划实施计划、项目建设时序、项目实施捆绑等，推动规划实施。 | 完善规划，推动实施 |  | 良。规划明确至2030年、至2035年的项目实施计划，引导蓄洪（涝）区与郊野公园等非建设空间项目统筹实施，推动资金、资源统筹。 | 6 | 5
|  | 生态效益指标 | 加强蓄洪（涝）区林田水生态要素兼容、城市安全与休闲游憩功能复合、提升生态服务功能、营造汛期与非汛期错时弹性景观的规划设计引导。 | 提升生态服务功能 |  | 良。规划探索蓄洪（涝）区与公园合并建设的蓄洪（涝）区公园，完善平急两用的设计策略，形成专门章节。 | 6 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用部门满意度 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。