## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市自然资源调查监测支撑国土空间规划编制及实施服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 185.8422 | 164.9 | 164.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 185.8422 | 164.9 | 164.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目资金总额185.842221万元，预计2024年支付完成。梳理历史城乡建设用地汇总口径、存在问题以及与部门业务数据衔接难点。结合首都城市战略定位，依托年度国土变更调查，以规划实施为准则，分析历年城乡建设用地规模情况及变化趋势，解决业务部门数据不交圈问题，反映城乡建设用地减量减量真实情况，实现城乡建设用地空间动态化管理。基于年度国土变更调查、地理国情监测（城市国土空间监测）数据，完成2023年度总规实施评估体检中自然资源调查监测相关指标计算，并对2024年报审的乡镇国土空间规划、街区控制性详细规划现状用地及建筑规模指标进行核算，为深化落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》建设用地减量等目标要求，科学合理测度城乡建设用地的空间管制成效，为城乡建设用地减量真实情况提供解决方案，为乡镇及街区级规划编制提供数据支撑，促进新时代国土空间规划编制和实施，全面提升自然资源调查在规划实施评估和自然资源管理工作中的保障和支撑作用。 |  |  |  |  | 完成项目约定全部工作内容，具体包括 1.完成历史城乡建设用地汇总口径梳理，形成《北京市历年城乡建设用地分析报告》、《北京市年度城乡建设用地汇总方案》、城乡建设用地与减量腾退数据、销账数据、规划目标差异对照表、《新增城乡建设用地具有农转用、临时用地手续情况表》等成果，为深入研究我市城乡建设用地汇总方法提供了参考依据。 2.完成2023年度总规实施评估体检自然资源调查监测指标计算，形成《2023年度总规实施评估体检采集表》，并形成专题报告。 3.完成2024年报审的乡镇国土空间规划、街区控制性详细规划现状用地及建筑规模指标核算，全年合计核算119个，并形成总结报告。 4.形成了工作实施方案及其他项目成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《北京市历年城乡建设用地分析报告》 | =1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成2023年度自然资源调查监测相关的城市体检指标计算 | ≥10个 |  | 44个 | 4 | 3.2
|  | 数量指标 | 完成2024年报审的乡镇国土空间规划（约60个乡镇）现状用地及建筑规模指标核算 | =60个 |  | 26个 | 4 | 1.73 | 根据全市乡镇国土空间规划报审情况，实际全年报审数量未达到60个，实际报审26个，项目组均完成了核算
|  | 数量指标 | 完成2024年报审的街区控制性详细规划（约20个街区）现状用地及建筑规模指标核算 | =20个 |  | 93个 | 3 | 2.4 | 根据全市街区控制性详细规划报审情况，实际全年报审数量超出年初预期，实际报审93个，项目组均完成了核算
|  | 质量指标 | 成果对后续北京市总体规划实施评估与体检城乡建设用地提供技术支撑，为乡镇国土空间规划及街区行控制规划编制提供数据基础 | 达到预期目标，满足相关部门的应用需求 |  | 达到预期目标，满足相关部门的应用需求 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 2023年度城市体检指标计算结果真实准确 | 达到预期目标，满足总规实施评估的应用需求 |  | 达到预期目标，满足总规实施评估的应用需求 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 2024年报审的乡镇国土空间规划、街区控制性详细规划指标核算结果真实准确 | 达到预期目标，满足乡镇国土空间规划、街区控制性详细规划编制的应用需求 |  | 达到预期目标，满足乡镇国土空间规划、街区控制性详细规划编制的应用需求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年1月，启动项目准备工作 | ≤1月 |  | 2024年1月，启动项目准备工作，开展历年资料收集与整理工作。 | 1 | 0 | 此工作尚未全部完成
|  | 时效指标 | 2024年3月，完成历史城乡建设用地口径梳理工作 | ≤3月 |  | 2024年2月，开展历年城乡建设用地口径对比分析工作，梳理2016-2022年城乡建设用地汇总口径、汇总值以及二调与三调国土调查口径差异情况；2024年3月，与相关业务处室开展多轮口径讨论会，完成历史城乡建设用地口径梳理工作。 | 1 | 0 | 此工作尚未全部完成
|  | 时效指标 | 2024年5月底，完成城乡建设用地分析工作 | ≤5月 |  | 2024年3月，完成数据差异分析工作，对比基于变更调查汇总的城乡建设用地数据与基于分区规划汇总的城乡建设用地数据、用地审批数据及减量实施中汇总的城乡建设用地减量数据数据的差异情况；2024年4月，完成变化趋势分析工作，分析现状城乡建设用地与规划、审批、治理数据差异图斑，识别与业务逻辑相冲突差异，研判现状城乡建设用地变化趋势，对工作中出现管理问题进行监测预警；2024年5月，完成部门数据融合分析工作，统筹考虑城乡建设用地从现状->规划->审批管理->现状的业务逻辑，研究基于国土变更调查数据汇总的城乡建设用地规模及变化情况与各部门业务衔接融合方案。 | 1 | 0 | 此工作尚未全部完成
|  | 时效指标 | 2024年6月底，完成2023年度城市体检指标计算 | ≤6月 |  | 2024年2月，完成规划数据收集及处理工作；2024年3月，完成现状城乡建设用地专题数据制作工作；2024年4月，完成城乡建设用地规模及相关指标计算、建设用地及职住比相关指标计算工作；2024年5月，完成2023年度城市体检指标计算工作。 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年9月，国家下变更调查成果后，更新城市体检指标 | ≤9月 |  | 2024年7月，完成规划数据收集及处理工作；2024年8月，根据国家下变更调查成果完成现状城乡建设用地专题数据制作工作；2024年8月，完成城乡建设用地规模及相关指标更新计算、建设用地及职住比相关指标更新计算工作；2024年9月，完成城市体检指标更新工作。 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年11月底，根据乡镇国土空间规划及街区控制性详细规划编制进度，及时核算规划基期现状用地及建筑规模指标数据 | ≤11月 |  | 2024年11月底，已按要求完成全部报审的国土空间规划及街区控制性详细规划的核算工作。 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年12月底，完成报告编制及验收工作 | ≤12月 |  | 2024年12月，整合各阶段研究成果，完成《北京市历年城乡建设用地分析报告》编制工作；工作成果已全部提交，按合同要求，完成汇交工作，视为通过验收。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月项目验收后完成100%经费支出 | ≤12月 |  | 2024年12月前项目预算达到执行率100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目用于城乡建设用地分析、2023年度城市体检指标计算、规划编制基期现状用地及建筑规模指标核算，项目成本控制在 | ≤164.9万元 |  | 164.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过北京市历年城乡建设用地存量及变化分析，为科学合理测度城乡建设用地的空间管制成效提供技术支撑，相关成果和数据可用于后续的规划编制、实施、评估与自然资源管理等工作，减少规划、建设、管理成本，创造良好经济效益 | 达到预期目标，满足相关部门的应用需求 |  | 优，为规划编制、实施、评估与自然资源管理等工作提供支撑 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 明晰历年城乡建设用地存量及变化趋势，解决业务部门数据不交圈问题，反映城乡建设用地减量真实情况，促进新时代国土空间规划编制和实施评估，为深化落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》建设用地减量等目标要求提供服务，同时为乡镇、街区级国土空间规划编制提供数据支撑，推进首都治理体系和治理能力现代化 | 达到预期目标，满足相关部门的应用需求 |  | 优，为乡镇、街区级国土空间规划编制提供数据支撑 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 基于自然资源调查监测数据对规划编制和实施评估指标进行计算，其成果服务于我市规划实施评估、建设用地集约集中利用，城乡建设用地减量、生态文明建设等工作，为生态环境保护与评估提供服务，有助于推动生态城市、韧性城市和减量与存量并重的城市发展 | 达到预期目标，满足相关部门的应用需求 |  | 优，为规划实施评估、建设用地集约集中利用，城乡建设用地减量、生态文明建设等工作提供技术服务 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 1、科学合理测度城乡建设用地的空间管制成效；2、促进新时代国土空间规划编制和实施；3、全面提升自然资源调查在规划实施评估和自然资源管理工作中的保障和支撑作用 | 达到预期目标，满足相关部门的应用需求 |  | 优，进一步促进国土空间规划编制和实施，提升自然资源调查在规划实施评估和自然资源管理工作中的保障和支撑作用 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 未开展满意度调查，已达到预期目标，但缺少数据支持
总分 | [6 empty] | 100 | 92.33
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。