## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 一体化及财务辅助软件运维服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 83 | 78 | 78 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 83 | 78 | 78 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为确保机关财务工作顺利开展，更好的保障支撑日常业务和专项工作，本项目通过基础支撑环境运维、数据备份验证维护、业务咨询及驻场运维等服务，确保各项财务辅助系统软件的系统应用、数据库健康运行，业务流程、数据安全稳定。 |  |  |  |  | 委托北京浩鸿达科技发展股份公司为我委提供一体化及财务辅助软件运维服务，服务单位完成了一体化软件服务、实物资产管理系统运维、电子会计档案管理系统运维、非零余额核算软件运维及驻场运维等工作内容，达到了合同要求，系统运行稳定，满足业务应用需求并通过项目终验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维财务辅助软件系统 | ＝4套 |  | 4套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障各财务辅助软件的日常稳定运行，确保各项财务工作的正常开展，系统正常运行率 | ≥95% |  | 各系统全年运行稳定，未出现故障导致的系统中断故障 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务响应率 | ＝100% |  | 所有运维服务请求全部响应 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统功能调整 | ＝100% |  | 所有系统功能调整需求全部完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |  | 系统运维响应时间＜1小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 系统故障修复时间 | ≤24小时 |  | 系统故障修复时间＜8小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 系统运维工作 | ＝8小时/天 |  | 8小时/天 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 财务辅助软件系统运维周期（1-12月） | ＝12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 一体化软件服务周期（1-12月） | ＝12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月份前支出当年预算的100% | ≤12月 |  | 项目完成2024年1月至12月各财务辅助软件和一体化软件运维、故障修复、功能调整等各项运维服务工作，并于2024年12月通过项目终验，支付全部合同款 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护预算控制数 | ≤78万元 |  | 78万元 | 8 | 8 | 因2024年财务辅助系统不再作为记账系统，调整了项目预算数
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各财务辅助系统云主机硬件使用率 | ≥90% |  | 根据政务云运维单位反馈，2024年各系统云资源平均利用率为60.96% | 10 | 6.1 | 因2024年财务辅助系统不再作为记账系统，仅供历史数据查询，导致业务量明显下降，下一步将按照实际业务需求对各系统的云资源配置进行调整
|  | 社会效益指标 | 各财务辅助系统与市财政系统间数据共享率 | ≥90% |  | 各财务服务系统数据全部支撑财政一体化平台业务需求 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统可正常使用 | ≥3年 |  | ≥3年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 2024年12月项目终验，用户满意率100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。