## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 灾毁耕地调查核实
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 200 | 189.88 | 189.88 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 189.88 | 189.88 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以2022年国土变更调查成果、2022年“三区三线”划定成果为基础，结合各受灾行政区上报可能受灾村庄情况，筛选灾毁调查区域及调查图斑，开展灾毁耕地调查核实工作，通过外业调查结合正射影像比对等方式，对疑似灾毁耕地的损毁类型、程度、面积等进行调查测量，获取耕地和永久基本农田损毁情况，生成灾毁耕地调查核实数据库，然后对灾毁程度进行评估，提出土地整理复垦建议，形成灾毁耕地调查评估报告。预计需开展调查工作耕地图斑约17000个、面积约24万亩。 |  |  |  |  | 以2022年国土变更调查成果、2022年“三区三线”划定成果为基础，结合各受灾行政区上报可能受灾村庄情况，筛选灾毁调查区域及调查图斑，开展灾毁耕地调查核实工作，通过外业调查结合正射影像比对等方式，对疑似灾毁耕地的损毁类型、程度、面积等进行调查测量，共计完成调查工作耕地图斑18441个、面积247166亩，获取耕地和永久基本农田损毁情况，生成灾毁耕地调查核实数据库，然后对灾毁程度进行评估，提出土地整理复垦建议，形成灾毁耕地调查评估报告。完成全部年度总体目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查疑似灾毁耕地预计约17000个图斑（面积约24万亩） | =17000个 |  | 18441个 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 形成北京市灾毁耕地调查核实（2023年度）数据库 | =1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成北京市灾毁耕地调查核实（2023年度）报告（纸质版、电子版各1套） | =1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 调查成果通过专家评审 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 接收到完整的基础数据后，2个月内完成数据筛选和外业调查 | ≤2月 |  | 7-8月 | 2 | 1 | 招标完成签订合同时间晚于计划时间，实际工作每个阶段均按照时间限制完成（晚于原预计完成月份）。改进措施：后续成果提交时间应充分考虑前期第三方遴选所需时间
|  | 时效指标 | 1个月完成数据整理录入 | ≤1月 |  | 9月 | 2 | 1
|  | 时效指标 | 1个月完成损毁评估 | ≤1月 |  | 10月 | 2 | 1
|  | 时效指标 | 1个月内完成成果编制 | ≤1月 |  | 11月 | 2 | 1
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成终版成果提交 | ≤6月 |  | 12月 | 2 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤189.52万元 |  | 189.52万元 | 8 | 8
|  | 经济成本指标 | 成果印刷费及专家评审费 | ≤0.36万元 |  | 0.36万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施全面掌握灾毁耕地损毁程度和范围，为灾后耕地整治提供保障 | 全面掌握损毁情况，为整治提供保障 |  | 优，对所有上报疑似灾毁耕地均开展了调查工作，全面掌握损毁情况，为灾后整治和重建工作提供了基础数据。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目实施成果为灾后“三区三线”调整、国土变更调查等灾后恢复重建工作提供参考依据，确保耕地长久可持续发展 | 为灾后重新提供依据，确保可持续发展 |  | 优，项目成果为灾后“三区三线”调整、国土变更调查、生态修复工程等灾后恢复重建工作提供数据参考依据，为后续耕地保护工作提供了科学支撑。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规委业务处室、项目所在区规自分局等满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 改进措施：通过口头询问方式进行了满意度调查，满意度调查佐证不够充分，应对全部相关委业务处室、项目所在区规自分局开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。