## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 核心区口袋公园资源梳理及活力度评价分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48 | 43.3825 | 43.3825 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48 | 43.3825 | 43.3825 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要以核心区口袋公园资源梳理及活力度评价分析为目标，开展核心区范围内口袋公园的信息采集、数据分析等工作，形成核心区口袋公园活力度评价分析研究报告，项目总预算为43.3825万元。 |  |  |  |  | 项目完成了核心区“口袋公园”资源梳理，摸清了核心区口袋公园空间分布情况，建立了“口袋公园”活力度评价指标体系及分析评价标准，开展了核心区“口袋公园”活力度评估分析，编制了核心区口袋公园资源梳理及活力度评价分析报告，为核心区“口袋公园”的规划、建设和管理提供数据支撑和决策建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核心区口袋公园资源梳理及活力度评价分析报告1份 | =1份 |  | 完成核心区口袋公园资源梳理及活力度评价分析报告1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数据梳理成果的准确率 | 95% |  | 数据成果准确率为99%。 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 成果符合质检方案要求，通过两级检查，检查通过率达到90%。 | 100% |  | 成果符合质检方案要求，已通过两级检查，检查通过率达到100%。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024.3.10-2024.4.30形成核心区口袋公园资源摸底分析技术方案。 | ≤4月 |  | 4月底形成核心区口袋公园资源摸底分析技术方案。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024.4.30-2024.8.30 结合地理空间基础数据、动态大数据、现场调研等情况，摸清核心区口袋公园空间分布情况并建立空间数据库，对口袋公园所在位置按照生活居住、商业区、传统风貌区等进行类型划分，数据采集完毕后开展数据核查和质检。 | ≤8月 |  | 8月底摸清核心区口袋公园空间分布情况并建立空间数据库，对口袋公园所在位置按照生活居住、商业区、传统风貌区等进行类型划分，数据采集完毕后开展数据核查和质检。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.8.30-2024.10.30 分析不同类型公园特征其活力度情况，并开展口袋公园分析定量评价体系研究。 | ≤10月 |  | 10月底完成不同类型公园特征其活力度情况分析，并开展口袋公园分析定量评价体系研究。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024.10.30-2024.11.30 结合选址类型、人群需求、空间可达性和环境营造等方面，研究现阶段核心区口袋公园的问题与不足，提出口袋公园的规划建议，编写分析报告。 | ≤11月 |  | 11月底完成现阶段核心区口袋公园的问题与不足研判，提出口袋公园的规划建议，编写分析报告 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资料收集、实地调研、技术方案编写 | ≤7.2812万元 |  | 7.2812万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 口袋公园数据采集、实地核查、质量检查 | ≤19.7233万元 |  | 19.7233万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 数据整理与分析 | ≤8.6212万元 |  | 8.6212万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 研究报告编写 | ≤7.7568万元 |  | 7.7568万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为核心区口袋公园提供较为准确的数据基础，有力推动首都核心区口袋公园统筹管理和建设工作。 | 有效推动 |  | 优。课题研究成果达到预期目标，摸清了核心区口袋公园空间分布情况，编制了核心区口袋公园资源梳理及活力度评价分析报告，为核心区“口袋公园”的规划、建设和管理提供数据支撑和决策建议，有力推动首都核心区口袋公园统筹管理和建设工作。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 首规委办政策研究处满意度达到90% | ≥90% |  | 首规委办政策研究处满意度达到95%。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
7.2812
19.7233
8.6212
7.7568