## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 深化北京市工程建设项目审批制度改革评估及分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 89.64 | 89.64 | 89.64 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 89.64 | 89.64 | 89.64 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国务院关于开展工程建设项目审批制度改革要求，对标世界银行新版B-Ready评估体系，评估北京市2024年落实改革要求情况和实际改革成效，对标国际、国内先进城市，结合北京市实际，在深度研究世行“获得经营场所”指标的基础上，对2024年北京市工程建设领域优化营商环境和审批流程改革进行深入评估、分析，为北京市优化建设项目审批流程的后续改革提供方案。 |  |  |  |  | 按照国务院关于开展工程建设项目审批制度改革要求，对标世界银行新版B-Ready评估体系，评估北京市2024年落实改革要求情况和实际改革成效。开展政策后评估，通过数据分析、企业座谈等多种方式对北京市工程建设项目审批制度改革政策的落地情况进行跟踪、调研，提交问题清单及优化对策建议报告；收集、整理、研究世界银行相关最新文献、报告以及国际城市标杆经验等资料，对比分析北京市“获得经营场所”指标工作的短板弱项，提出完善建议；结合国家相关部委的标准要求，整理、分析国内先进城市改革经验，依据本地实际对北京市各类建设项目审批流程、时限、成本等与先进城市进行对比分析并提出优化，为北京市优化建设项目审批流程的后续改革提供方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市优化建设项目审批流程改革方案实施情况调研分析报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成国内优化工程建设项目改革实施对比研究报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成世界银行新版评估体系B-Ready“获得经营场所”指标专题分析报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成北京市优化工程建设项目审批改革的企业满意度评估报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 深化北京市工程建设项目审批制度改革研究及建议研究报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 通过市规自委项目验收，通过率100%，完成预期目标，分析客观准确，意见建议对改革实践具有推动作用 | =100% |  | 已通过处室验收，验收通过率100%。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年3月前完成课题开题 | ≤3月 |  | 已于2024年3月底前完成课题开题。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-10月进行项目调研 | ≤10月 |  | 2024年4月-10月进行项目调研。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月前形成课题报告 | ≤11月 |  | 2024年11月前形成课题报告。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月底完成课题验收并形成课题终稿，提交成果包 | ≤12月 |  | 已于2024年12月13日召开课题验收会，课题通过委内相关处室验收，并形成课题终稿。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月份前支付80%以上 | ≤6月 |  | 2024年6月底前未支出，9月支出进度达到了80%。 | 1 | 0 | 6月底前支出进度滞后，因委内资金支付进度比例调整，导致资金支付进度延迟。以后年度合理控制项目支出进度。
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前支付100% | ≤12月 |  | 2024年12月31日前支付100%。 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审批制度改革评估分析与建议研究部分成本控制数 | ≤44.52万元 |  | 44.52万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 世行新评估体系下优化营商环境改革路径研究与分析研究部分成本控制数 | ≤45.12万元 |  | 45.12万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过持续优化工程项目审批的营商环境，提高工程建设项目的办事效率，降低政府和企业的时间及工作成本，从而提升经济效益。 | 提高办事效率，降低投入成本 |  | 优，已达预期指标，提高工程建设项目的办事效率，降低政府和企业的时间及工作成本，从而提升经济效益。 | 10 | 9 | 取得了一定的效益，但佐证不够充分，有待进一步完善。
|  | 社会效益指标 | 通过提出改革措施和方案，持续优化办理建筑许可营商环境，提升企业办事便利度和获得感，提升管理服务效能。 | 优化营商环境，提升企业办事便利度 |  | 优，发放“北京市工程建设领域优化营商环境改革实效及满意度调查”问卷回收总量468份，形成《“北京市工程建设领域优化营商环境改革实效及满意度调查”企业调研报告》发现问题短板9项，提出对策建议9项，其中2项内容拟纳入下一年度工程建设领域优化营商环境改革方案。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 明确世界银行新版评估体系B-Ready“获得经营场所”指标最新改革要求，分析北京市工程建设审批改革现状及存在的问题和风险点，并对下一步深化改革方向和路径提出切实可行的意见建议，形成改革举措，为进一步提升北京市工程建设审批服务效能、持续优化全市工程建设领域营商环境提供有力支撑。 | 形成切实可行的改革建议 |  | 明确世界银行新版评估体系B-Ready“获得经营场所”指标最新改革要求，分析北京市工程建设审批改革现状及存在的问题和风险点，并对下一步深化改革方向和路径提出切实可行的意见建议，如提出：强化顶层规划与政策协同构建系统性审批改革框架、深化系统互联与数据共享拓宽电子证照应用范围、优化企业线上报建方式等，为进一步提升北京市工程建设审批服务效能、持续优化全市工程建设领域营商环境提供有力支撑。如对我市出台的213份改革政策进行了全面评估，并形成初步评估意见，其中建议废止文件16份，建议修订整合文件50份，建议延续有效文件147份，形成《北京市工程建设项目审批制度改革政策落地情况评估报告》，作为后续政策评估的重要依据。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用处室满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 对成果表示满意，但满意度调查佐证不够充分，有待加强
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。