## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基本农田标志牌样式设计、田长信息公示牌及布局
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 25.675 | 25.675 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 25.675 | 25.675 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 基于《基本农田保护条例》及有关基本农田保护的相关规定及北京市总田长令-《2023年北京市“田长制”任务清单》，对永久基本农田标志牌、田长信息公示牌进行样式设置，包括标志牌内容、标识图案、颜色、规格、材质等。研究标志牌、公示牌设立的布局，分析全市永久基本农田分布范围，按照地块分布及大小制定标志牌、公示牌设立距离和块数。将地块和责任具体落买到镇（乡）、村级田长，确保基层田长巡田范围清晰、责任到位。 |  |  |  |  | 已完成《基本农田标志牌样式设计、田长信息公示牌及布局》研究报告编制，报告中按照年度目标完成了包括标志牌内容、标识图案、颜色、规格、材质的设计，标志牌设立的布局研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《基本农田标志牌、田长信息公示牌样式设计及布局研究报告》 | =1份 |  | 1份 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 项目成果验收通过率 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 基本农田标志牌、田长信息公示牌样式和布局的设计（包括标志牌、公示牌内容、标识图案、颜色、规格、材质等）科学合理，标志牌大小、设定距离、块数符合全市永久基本农田分布实际 | 符合全市永久基本农田实际 |  | 优，设计样式、布局方案符合全市永久基本农田实际 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年5月底，完成项目准备和评估，编制工作方案 | ≤5月 |  | 2024年4月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年9月底，完成资料收集整理及调研工作 | ≤9月 |  | 2024年9月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年11月底，完成《基本农田标志牌、田长信息公示牌样式设计及布局研究报告》及成果验收 | ≤11月 |  | 2024年11月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数25.675万元，全部为委托业务费，教授级高级工程师工日费用标准1000元/日/人均，高级工程师工日费用标准800元/日/人均，中级工程师工日费用标准600元/日/人均。 | ≤25.675万元 |  | ≤25.675万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好永久基本农田保护与宣传工作，提高公众对永久基本农田保护的意识 | 耕地保护得到加强 |  | 优，通过前期在三个典型乡镇55个村庄开展标志牌现状调研，下发调研问卷，向55个村的当地村民普及了永久基本农田保护的重要性，一定程度上加强了耕地保护工作的宣传。 | 15 | 13.5 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 通过对永久基本农田保护标志牌、田长信息公示牌的设置，让永久基本农田保护工作更具体化，永久基本农田保护法律法规更深入化，永久基本农田保护氛围更浓厚化，促进全民参与保护耕地及永久性基本农田 | 促进全市及各区耕地高质量保护利用 |  | 优，本项目对未来北京市各区永久基本农业标志牌的设立样式、布局思路提供了有益参考，后期永久基本农田标志牌的设立工作启动后，将促进全市及各区耕地高质量保护与利用。 | 15 | 13.5 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用处室保护处满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 满意，但满意度实现情况佐证资料不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。