## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地下管线竣工测量成果更新入库与移动端应用技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 350 | 344.9 | 344.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 350 | 344.9 | 344.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为解决城市高速发展过程中市政交通基础设施数据更新相对滞后、应用不充分不便捷、数据孤岛多等问题，完成既有市政交通基础设施数据底板更新与应用，助力提升基础设施管理效率、提升首都城市安全韧性、保障经济社会高质量和首都治理能力，拟申报地下管线竣工测量成果更新入库与移动端应用技术服务项目。 本项目拟开展2021年9月至2023年12月地下管线竣工测量成果整合入库，完成数据底板更新；开展竣工管线数据的三维模型制作，完成地下管线三维模型数据更新与三维场景应用；开展移动端市政交通基础设施数据应用服务方式研究，完成工作报告撰写。 |  |  |  |  | 本项目完成了2021年9月至2023年12月2841公里地下管线竣工测量成果的二维、三维数据成果的整合入库、更新与部署应用，并完成移动端市政交通基础设施数据应用服务方式研究，撰写了工作报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度范围内地下管线数据更新后成果 | =1套 |  | =1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 年度范围内竣工管线数据三维模型 | =1套 |  | =1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 移动端市政交通基础数据应用服务方式研究工作报告 | =1份 |  | =1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 核验成果准确性 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目成果通过验收率 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年4月前进行项目实施准备，完成项目评估，技术方案编写 | ≤4月 |  | 2024年6月完成项目实施准备，2024年7月完成技术方案编写 | 1 | 0 | 由于招投标和合同签订完成时间晚于年初预期时间，因此存在一定滞后
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前完成管线竣工测量成果更新入库 | ≤6月 |  | 2024年7月完成数据资料收集、地下管线竣工测量成果更新入库形成更新后地下管线二维数据成果 | 2 | 1 | 由于招投标和合同签订完成时间晚于年初预期时间，因此存在一定滞后
|  | 时效指标 | 2024年9月30日前完成竣工管线数据三维模型制作 | ≤9月 |  | 2024年9月完成竣工管线三维模型制作，形成更新后的地下管线数据三维模型成果 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年11月30日前完成移动端市政交通基础设施数据应用服务方式研究 | ≤11月 |  | 2024年11月完成移动端数据应服务方式研究，并形成工作报告 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月20日前完成项目验收 | ≤12月 |  | 2024年11月完成专家验收评审 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前支付合同金额的50% | ≤6月 |  | 6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年12月20日前支付剩余合同金额 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本不超过344.9万元。按照《北京市规划委员会项目支出预算管理办法》(市规发[2004]1066号)文件要求，参照京人社劳发〔2017〕126号文件附件1《北京市2016年企业人工成本状况中》中“全市各行业企业人工成本状况中科学研究和技术服务业标准”测算，平均每人约17300元/月。 | ≤344.9万元 |  | 344.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展地下管线竣工测量成果更新入库与移动端应用工作，能够保持地下管线数据活力、为数据成果的应用提供可行途径，提高地下管线信息对政府、企业和公众的服务能力，以及处理突发事件的服务能力，降低损失程度，提升城市安全水平和综合承载能力，满足经济社会发展和生态文明建设的需要。 | 提升地下管线数据现势性，提供移动端数据应用方法，多途径发挥成果效用。 |  | 优。本项目进一步提升了二维、三维地下管线数据现势性，并提供了移动端应用方法，加强了多途径成果效用的发挥，具有良好的社会效益。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过开展本项项目，形成地下管线二三维数据更新技术流程，成果可保持地下管线数据现势性，并且研究形成的移动端市政交通基础设施数据应用服务方法具备可推广性，具有较强的实际应用价值，能够为地下管线动态更新、共享应用奠定坚实基础，可持续影响为长期。 | 形成数据更新技术流程和应用方法，促进数据动态更新、共享应用等工作长期、有效执行 |  | 优。本项目形成的数据更新技术流程和应用方法，能够促进数据动态更新、共享应用等工作长期、有效执行。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果经审议，对北京市地下管线数据更新和共享应用工作提供强而有力的技术支撑，满意度达到90%以上。 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。