## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 石景山不动产登记中心场地维护费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 129.708 | 123.92 | 123.92 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 129.708 | 123.92 | 123.92 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.不动产登记大厅安全工作保障 2不动产登记大厅场地整洁卫生 |  |  |  |  | 通过聘请保洁9人、保安14人，保障不动产登记大厅安全和场地整洁。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁人数 | =9人 |  | 9人 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 保安人数 | =14人 |  | 14人 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 每日保洁对大厅进行保洁清理，干净率 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7 | 每日两次不定时对保洁工作进行抽检，未发现不干净
|  | 质量指标 | 每日保安对大厅进行安全检查，并做好记录汇报，安全率 | ≥99% |  | 100% | 7 | 7 | 每日两次不定时对保安工作进行抽检，未发现问题
|  | 时效指标 | 3月前完成合同签订 | ≤3月 |  | 4月 | 3 | 1 | 比选工作开展较晚导致3月前未完成合同签订工作
|  | 时效指标 | 6月底前支付率50% | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 12月底前支付率100% | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 服务期限 | =1年 |  | 1年 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产登记大厅保安工作服务成本 | ≤74.24万元 |  | 74.24万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 不动产登记大厅场地保洁工作服务成本 | ≤49.68万元 |  | 49.68万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大厅场地保持每天整洁、干净 | 卫生整洁、干净 |  | 优，卫生整洁、干净 | 15 | 13.5
|  | 社会效益指标 | 保障大厅人员安全 | 保障人员安全 |  | 优，保障人员安全 | 15 | 13.5 | 期间个别人员衣着不整，现已更正
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位工作人员满意度 | ≥90% |  | ≥98% | 5 | 5 | 未收到工作人员反馈未开展满意度评价调查，全年未收到工作人员和社会群众相关投诉且较出色的完成服务工作，期间个别人员出现衣着不整已经及时整改，适当扣减满意度分数。
|  | 服务对象满意度指标 | 大厅办事群众投诉率 | ≤5% |  | 0 | 5 | 5 | 未收到大厅办事群众相关投诉
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。