## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 延庆区城乡建设用地减量技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 55 | 55 | 54.58 | 10 | 99.24% | 9.9236
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55 | 55 | 54.58 | 10 | 99.24% | 9.9236
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市规划自然资源委文件要求完成年度城乡建设用地减量任务，并确保延庆区城乡建设用地总规模不超过88平方公里，远期至2035年保持在88平方公里以内。项目实施按照上级要求的时序、流程，按时完成2024年度城乡建设用地减量计划的编制、统计监测工作，配合各部门完成减量任务，完善减量工作机制，制定配套政策，具体成果包括： （1）延庆区减量地块梳理及外业踏勘工作目标：从全区百万亩造林、项目代拆、农村居民点整理等多路径梳理延庆区拟减量地块，并按要求进行外业踏勘及图片采集及整理工作。 （2）延庆区2024年度城乡建设用地减量计划编制工作目标：通过分析2024年度延庆区办理农转用手续、计划新增项目等预计2024年城乡建设用地新增规模，确定延庆区2024年度减量任务，梳理2024年度减量腾退地块，编制2024年度减量计划。 （3）2024年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作目标：从全区创建国家森林城市、项目代拆、农村居民点整理等多路径梳理2024年度减量地块，按照北京市规划和自然资源委员会相关部门对减量地块上报验收的要求准备材料，编制上报成果。 （4）延庆区城乡建设用地减量数据库及台账建立工作目标：与分区规划衔接，按照乡镇建立城乡建设用地减量数据库及减量地块台账。 |  |  |  |  | 2024年度主要为我区各类建设项目提供充足的减量指标保障，以2023年变更调查阶段成果为基础，增减平衡减量任务随全年各乡镇建设项目需求情况动态增减。项目实施按照上级要求的时序、流程，按时完成2024年度城乡建设用地减量计划的编制、统计监测工作，配合各部门完成减量任务，完善减量工作机制，制定配套政策，具体如下： （1）按照要求，为确保完成本年度减量工作任务，充分利用2023年变更调查阶段成果建设用地数据、分区规划非建设用地、2018年-2023年历年减量成果、违法建设拆除已销账等成果数据，进行空间叠加对现状可减量资源空间进行梳理、通过外业调研，最终确定全年度减量任务空间。 （2）根据初步确定的减量空间将减量任务分解下发至各乡镇，让其各乡镇了解年度地方区域减量任务，摸清减量地块情况，反馈“可减/不可减”初步结论形成减量目标范围。便于乡镇有针对性的实施减量地块的整理、清理、腾退拆除工作。 （3）乡镇实施完成减量后，提交区级减量申请，由区政府组织成立联合验收小组进行验收，验收通过则由验收小组出具验收意见，验收不通过地块反馈至乡镇，由乡镇整改完成后再次上报。 （4）根据北京市规划和国土资源管理委员会《关于做好城乡建设用地减量腾退地块地类变更有关工作的函》（市规划国土函〔2018〕2340号）以及《北京市城乡建设用地减量信息共享平台操作手册》文件要求，通过区级验收的减量地块按照文件要求制作上传平台所需附件，传至减量共享平台，规划和自然资源委通过共享平台下载上报数据，对地块进行验收，验收不合格的地块通过减量平台返回至各区，返回的不合格地块根据反馈意见修改后再次上传至共享平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 延庆区2024年度城乡建设用地减量腾退地块数据库、图表册、其他相关图件 | ≥1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 减量工作相关调研报告 | ≥1篇 |  | 1篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2024年城乡建设用地减量方案成果汇编 | ≥1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 《延庆区城乡建设用地减量地块后续利用计划》及延庆区城乡建设用地减量地块后续利用数据库 | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 延庆区城乡建设用地减量数据库及台账表 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 延庆区历年城乡建设用地减量腾退地块数据库、图表册、其他相关图件 | ≥1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 延庆区2024年度城乡建设用地减量计划数据库和相关图件 | ≥1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 减量成果内容完整，数据准确、验收通过率达到90%以上 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 按照市级部门下达的减量任务制定延庆区2024年度城乡建设用地减量计划，需确保减量计划具有可行性，减量计划的可行性达到98% | ≥98% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需确保数据全面具体，数据准确性达90% | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 减量成果达到市政府、区政府考核指标以上，以市规自委通知单为准 | 达到市政府、区政府考核指标以上 |  | 2024年12月取得考核指标单，考核结果合格 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 按照减量工作进展及验收标准，及时开展2024年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作，按要求整理提交验收材料，验收通过率达到100% | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需确保数据全面具体，数据完整性100% | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1月-3月进行延庆区2024年度城乡建设用地减量计划及实施方案编制工作，需确保减量计划及实施方案具有可行性 | ≤3月 |  | 1月-3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 6月-8月开展延庆区减量地块梳理及外业踏勘工作，确保踏勘范围全面，成果详实 | ≤8月 |  | 4月-8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 9月-11月按照减量工作进展及验收标准，及时开展2024年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作，按要求整理提交验收材料 | ≤11月 |  | 9月-11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 11月-12月对延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需确保数据全面具体，并及时更新相应数据 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 预计2024年12月进行终审,在市级部门终审前，所有工作皆以通过上级部门审定为完成标准 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需在5个工作日内更新相应数据 | ≤5个工作日 |  | 5个工作日 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡建设用地减量技术服务费用 | ≤55万元 |  | 54.58万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 结合保护区环境整治等重点工作，腾退保护区核心区违法建设，保护生态涵养区的生态环境，守护首都绿色长城 | 达到预期目标 |  | 优，实施新增耕地林地等非建设用地3.41公顷。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 以减量工作为抓手，结合相关部门疏解整治促提升、创建国家森林城市等的专项行动，进一步提高市容市貌，优化居民生活环境，提高民生水平 | 达到预期目标 |  | 优，为8个项目累计提供3.41公顷减量指标，为项目落实增减挂钩落地实施提供了必要支撑。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 延庆规自分局、各乡镇政府满意度90%以上 | ≥90% |  | 99% | 10 | 9 | 满意度达到预期指标，但满意度调查佐证资料不够充分，有待完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9236
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。