## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 产业用地项目前期投资回收期测算分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按不同类型的产业用地设定合理参数，搭建财务模型，计算一定土地使用年限下项目的土地成本、建设成本、运营成本和运营收入，对项目建设期及经营期的现金流量进行预测，进而分析项目的投资回报周期。 2.编制产业用地项目前期投资回收期测算分析报告，为产业用地土地使用权延长供地年期提供参考。 |  |  |  |  | 已对各区申请的各类产业用地项目搭建财务模型，进行投资回收期合理测算，已编制完成相关产业用地项目前期投资回收期测算分析报告，并为批复产业用地土地使用权延长供地年期提供参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 产业用地投资回收期可行性分析报告 | =1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 测算成果：参数真实可靠、项目信息准确，测算成果严谨客观，符合程度 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成果通过开发利用处验收，出具产业用地项目前期投资回收期测算分报告接受证明 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 数据分析及报告撰写阶段 | ≤12月 |  | 2024年7-12月进行分析撰写报告 | 4 | 4
|  | 进度指标 | 项目成果验收阶段 | ≤12月 |  | 2024年12月完成验收 | 4 | 4
|  | 进度指标 | 资金支出进度：按项目申请个数完成资金支出 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数，人员经费参照高级技术人员800元/人·天，其他专业技术人员500元/人·天确定。 | ≤30万元 |  | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量发展，搭建形成适合不同类型产业用地合理参数的投资回收期模型；进一步提升产业投资项目前期工作质量和水平；保障产业发展长期土地需求，加强产业用地高效配置 | 达到预期目标 |  | 优。已搭建形成适合不同类型产业用地合理参数的投资回收期模型，有助于提升产业投资项目前期工作质量和水平，强化规划管控，推动各区保障产业发展长期土地需求，加强产业用地高效配置。已经在我委关于仓储、标准厂房等产业用地确定供地年期支持的办理意见中有所应用，为市领导决策提供了参考。我委上述办理意见已取得市政府批复。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 政策保障：通过产业用地项目前期投资回收期测算分析，便于开展后续产业项目用地延期的工作 | 达到预期目标 |  | 优。项目实施有助于推动开展后续产业项目用地延期相关支持政策制定。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | =100% |  | 100% | 10 | 9 | 成果得到有效应用，但未进行满意度反馈至，支撑资料不足
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。