## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市耕地资源质量分类更新与监测
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 171.712 | 171.712 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 171.712 | 171.712 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总实施期内以自然资源部下发2023年度耕地资源质量分类更新与监测基础数据、2023年度变更调查数据、2023年土地整治资料等为工作基础，按照自然资源部发布“耕地资源质量分类技术手册”最新工作技术要求，对北京市2023年度耕地资源质量分类进行年度更新，并对2023年度耕地资源质量分类进行年度监测，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化，保持耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。 |  |  |  |  | 通过资料收集（包括但不限于自然资源部、市规划自然资源委、农业农村局等相关资料）、调查样点确定、外业调查（土层厚度钻探测量、样品采集测试）、数据分析、综合研究等方式，按照2022年11月自然资源部发布“耕地资源质量分类技术手册”工作技术要求，开展了北京市2023年度耕地资源质量分类更新和耕地资源质量分类监测，全面掌握了2023年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化，保持了耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供了支撑。同时开展大兴区永久基本农田外现状耕地全口径摸底和耕地质量调查，掌握大兴区永农外耕地资源的数量、质量及利用情况，为耕地保护提供科学依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生成2023年度耕地资源质量分类年度更新数据库：北京市2023年度更新14 个区，共14套，每套2个图层，即分类单元更新图层和扩充分类单元更新图层 | =14套 |  | 14套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 生成2023年度耕地资源质量分类年度监测数据库：北京市2023年度监测5 个区，共5套，每套1个图层，即质量监测图层 | =5套 |  | 5套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 生成2023年度耕地资源质量分类年度数据库：包括14个区级和1个市级，共 15套，每套2个图层，即分类单元图层和扩充分类单元图层 | =15套 |  | 15套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成耕地资源质量汇总表：制定北京市及各区级耕地资源质量汇总表，共15套，每套10个表 | =15套 |  | 15套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成北京市2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 数据库成果及数据成果：达到自然资源部耕地资源质量分类技术手册相关技术要求，上报自然资源部，并通过自然资源部质检，质检通过率 | =100% |  | 100％通过质检 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 文字成果：成果报告通过专家评审，通过率 | =100% |  | 100%通过评审 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成收集国土变更调查一上增量包、日常变更数据、项目区资料等，根据需要预判年度更新和监测外业调查图斑，开展外业调查 | ≤6月 |  | 2024年6月30日完成资料收集，筛选出需要外业调查的图斑。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成外业调查工作 | ≤8月 |  | 2024年8月31日完成外业调查工作。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成2023年度成果逐级检查并上报自然资源部 | ≤9月 |  | 10月份完成全部工作并通过自然资源部审核通过。 | 4 | 3.5 | 根据本项工作管理单位最新要求,成果上报时间调整至10月份
| 成本指标 | 经济成本指标 | 内业工作（劳务费） | ≤48.2855万元 |  | 48.2855万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 外业工作 | ≤104.2216万元 |  | 104.2216万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 报告编写及印刷、其他车辆费用 | ≤19.2049万元 |  | 19.2049万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目能够有效保障耕地资源质量可靠，以此为基础稳定、科学种植农作物，产生农业产出。 | 优 |  | 报告评价了耕地质量指标并阐述分布特征，可以指导科学种植农作物，助于产生农业产出 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 有助于自然资源部、市规划和自然资源委准确掌握北京市耕地资源质量，从而保障政府主管部门、决策部门在耕地保护方案的制定和实施中，有据可以，依据可靠，从而实现土地资源的高效利用。 | 优 |  | 报告分析了耕地数量、质量的总体情况，并对10类质量指标进行分级评价和分布特征分析，同时分析了大兴永农外耕地利用和质量情况，便于自资部和规自委掌握北京市耕地数量、质量和利用情况 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 通过该项目的实施，可以保障耕地的科学种植和改良，持续提升生态功能。 | 优 |  | 报告阐明了耕地质量整体情况，并重点指出了存在土壤污染状况为安全利用类、土壤酸性较强、土壤质地较粘或砂等耕地不良情况，以及存在部分区域非农化、非粮化等现象，有助于落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护工作 | 8 | 7 | 暂无成果应用，未来将积极推动报告建议融入相关工作
|  | 可持续影响指标 | 为提升自然资源综合利用和国土空间规划的科学化、体系化、规范化水平，支撑国土空间结构优化和生态保护修复。实现土地资源的保护和合理开发利用，合理配臵土地资源，保证土地资源的可持续利用。有利支撑保障国家粮食安全。 | 优 |  | 报告中提出北京市耕地质量整体良好，局部区域耕地较差，存在土壤污染状况为安全利用类、土壤酸性较强、土壤质地较粘或砂等耕地不良情况，有助于指导耕地的分类管理、耕地资源的合理利用与资源配置 | 8 | 7 | 暂无成果应用，未来将积极推动报告建议融入相关工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规委业务处室、项目所在区规自分局等满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 采用座谈会方式进行口头询问，未来将推动满意度形式多样化
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。