## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 土地储备开发项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100550.39 | 100550.39 | 100550.39 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100000 | 100000 | 100000 | 9 | 100% | 9
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 550.39 | 550.39 | 550.39 | 1 | 100% | 1
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为实现土地调控，满足市场用地需求，市储备中心加大力度推动市级土地一级开发实施进度，加快土地供应，2024年继续开展土地一级开发工作，完成110106010004GB00253、110106010004GB00255回迁安置房土地出让金及相关税费的支付。 |  |  |  |  | 已于2024年3月完成110106010004GB00253、110106010004GB00255回迁安置房土地出让金及相关税费的支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1项回迁房出让金及税费缴纳，所涉及宗地总面积 | =82261.253平方米 |  | 82261.253平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 回迁安置房开工手续齐全，达到开工建设条件 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月前完成国有建设用地使用权出让合同签订，164359.9286万元 | ≤1月 |  | 1月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成土地出让金及税费缴纳 | ≤6月 |  | 3月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在164359.9286以内，以出让合同确定金额为准，其中土地出让金159495.3213万元，税费4864.6073万元。 | ≤164359.9286万元 |  | 164359.9286万元，其中市级资金100550.39万元、区级资金63809.5386万元 | 10 | 10 | 项目出让合同金额为159495.3213万元，税费总额为4864.6073万元，其中市级资金保障100550.39万元，剩余部分63809.5386万元由区级财政保障。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实城市总体规划，逐步满足市场用地需求，加快土地供应，确保项目后续可实施。 | 达到预期目标 |  | 优。通过继续开展土地一级开发工作，完成回迁安置房土地出让金及相关税费的支付，回迁安置房开工手续齐全，达到开工建设条件，项目后续可实施。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被腾退村民对项目实施的满意程度 | ≥80% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。