## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “十四五”北京市用地预审和规划许可审批数据分析与评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| “十四五”北京市用地预审和规划许可审批数据分析与评估（2024年度）项目以北京市用地预审和规划许可审批数据为基础，结合现状、规划、审批情况，分析城市发展管理过程中对规划建设政策执行效果，具体包括：（1）清洗、梳理、校核2023、2024年规划许可审批数据，完善2023年审批数据库、初步构建2024年审批数据库；（2）从审批情况、布局结构、重点项目及政策响应等方面对2024年用地预审和规划许可审批数据进行月度监测，动态监测规划实施及项目进展情况；（3）开展2024年用地预审和规划许可审批数据年度统计分析，总结2024年全市建设项目用地预审和选址、工程建设的基本特征，跟踪掌握城市发展规律；（4）通过深入挖掘审批数据的内涵价值，整合利用多源数据开展专题研究，及时发现问题，为规划实施、领导决策提供数据支撑与科学建议。 |  |  |  |  | (1)项目对2023、2024年用地预审和规划许可审批数据进行了处理，构建了属性完善、标准统一的2023年度审批数据库，初步完成了2024年数据库相关工作。（2）按照月度节点，利用2024年各月审批数据完成12期月度监测及季度分析报告，有效掌握了规划实施动态。（3）以北京总规实施为抓手，围绕推进“四个中心”建设、住房供应等方面，分析了2024年北京市用地预审与规划许可的总量规模、功能结构、空间布局等总体概况，动态跟踪了城市开发建设的总体进展。（4）融合审批数据与多源数据，充分挖掘数据内涵及价值，以规划许可数据为例，明确了统计数据质量管控规则及应用场景，开展了中轴线申遗历程回顾与项目支撑、“创新示范区-企业-产业园区”多级视角下北京市高新技术产业布局特征分析等专题研究，为政府决策提供重要支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 继续梳理2023年北京用地预审和规划许可空间矢量数据，形成1套内容完善、结构标准的2023年空间数据库 | =1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 初步构建2024年用地预审和规划许可空间数据库 | =1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成2024年月度监测分析报告（共12期，含季报、半年报） | =12期 |  | 12期 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成《“十四五”北京市用地预审和规划许可审批数据分析与评估（2024年度）》项目研究报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成数据库建库报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 执行专业技术审查流程并设立开题、中期、结题3次专家审查，评审合格率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年5月初项目承担单位完成招投标工作并签订合同 | ≤5月 |  | 5月30日前完成招投标并签订合同 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年6月初完成项目开题 | ≤6月 |  | 6月27日通过开题评审 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年7-8月进行项目调研、梳理校核数据、构建审批数据库 | ≤8月 |  | 7月20日完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年9月初形成项目初稿，进行中期评审 | ≤9月 |  | 8月30日通过中期评审 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月30号前形成项目终稿，完成项目结题验收 | ≤11月 |  | 11月27日通过结题评审 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月20日前支付60%、2024年9月20日前支付20%、2024年12月20日前支付20% | ≤12月 |  | 按照支出进度执行，12月底前已全部支付 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 处理2023年审批数据、优化完善空间数据库环节成本控制数 | ≤13万元 |  | 13万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 梳理2024年规划审批数据、构建空间数据库环节成本控制数 | ≤52.5万元 |  | 52.5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 开展2024年动态监测分析、进行年度综合评估环节成本控制数 | ≤50.5万元 |  | 50.5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 编制项目报告与工作总结验收环节成本控制数 | ≤4万元 |  | 4万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立符合规划要求、标准统一的审批数据库，为“审批一张图”在规范电子政务数据管理方面提供支撑，助推行政审批效能提升 | 得到提升 |  | 优。项目多次与大数据中心进行需求对接与技术交流，支撑审批数据治理工作和“审批一张图”系统建设 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 围绕“七有”“五性”，对区域规划实施提出政策建议，为提高北京城市发展与宜居水平，提升市民获得感、幸福感提供科学建议 | 得到提升 |  | 优。持续跟踪民生改善项目审批建设情况并提出针对性建议，相关研究为北京城市体检、规划实施评估工作提供重要支撑 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 持续跟踪北京市重点建设项目，推进“三城一区”、“两区”等产业功能区重大项目落地 | 有效推进 |  | 评估高新技术产业及产业园区项目落实规划情况，按月监测“3个100”重点工程 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 对区域规划实施提出政策建议，项目成果有效性持续期限 | =5年 |  | 成果可持续使用年限5年 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委内各部门对成果的投诉率 | ≤3% |  | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。