## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 矿产资源开发利用水平调查评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.4162 | 55.1786 | 10 | 99.57% | 9.96
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 55.4162 | 55.1786 | 10 | 99.57% | 9.96
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 立足首都矿业实际，依据《自然资源部关于印发<矿产资源开发利用水平调查评估办法（试行）>的通知》（自然资发〔2024〕29 号）要求，针对北京市矿山和各区矿产资源利用水平开展调查、评估工作，摸清资源利用家底，统筹资源开发和生态环境保护关系，准确把握管理薄弱环节，推进矿产资源节约集约利用。 |  |  |  |  | 依据《自然资源部关于印发<矿产资源开发利用水平调查评估办法（试行）>的通知》（自然资发〔2024〕29 号）要求，针对北京市矿山和各区矿产资源利用水平制定的实施方案及加分规则，通过调查、核查、评估工作，完成了以矿山和地区为划档，形成了《北京市2023 年度矿产资源开发利用水平调查评估总结报告》。统筹了北京市资源开发和生态环境保护关系，推进矿产资源节约集约利用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市2023年度矿产资源开发利用水平调查评估报告》 | =1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果报告符合要求，通过专家评审验收 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年10月底前结合矿业权人勘查开采信息公示系统，完成北京市矿产资源开发利用水平调查工作 | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月底前完成北京市2023年度矿产资源开发利用水平调查评估总结报告 | ≤11月 |  | 12月 | 4 | 3 | 偏差原因：项目周期短，本项目为年中追加项目，时间紧，任务重。 改进措施：提前谋划，合理设置的完成时间。
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成成果资料汇交 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成果资料编制及印刷成本控制数 | ≤13.2万元 |  | 全部为委托业务费，实际支出55.1786万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 实物工作成本控制数 | ≤42.2162万元 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，摸清资源利用家底，有助了解矿产资源的开发利用水平，促进矿产资源开发的高质量发展，提高资源利用效率 | 优 |  | 优，通过矿产资源开发利用水平调查评估，计算了矿产资源的“三率”值，评估了北京地区矿产资源的开发利用水平，达到了预期目标。 | 20 | 19 | 偏差原因：项目成果使用不突出。 改进措施：对落后的矿山企业提出整改，提高矿产资源开发利用水平。
|  | 可持续影响指标 | 项目的实施有助于指导我市矿产资源的合理开发利用，推动相关企业采用更环保的生产技术工艺，减少资源枯竭风险，促进可持续发展。 | 优 |  | 优，通过矿产资源开发利用水平调查评估，提出了提高矿产资源开发利用水平的政策建议，指导我市矿产资源的合理开发利用，达到了预期目标。 | 20 | 18 | 偏差原因：项目未及时应用。 改进措施：提前谋划，加快成果使用。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。