## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市综合交通规划实施评估与年度体检
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实党中央、国务院对《北京城市总体规划（2016年-2035年）》的批复，按照市委、市政府的要求，对全市及各区综合交通以及重大决策对综合交通系统的影响进行年度监测。 本次研究将对全市综合交通以及重大决策对综合交通系统的影响进行年度监测，综合研判全市交通系统，追踪各区综合交通质量的变化趋势，揭示城市交通质量发展特征、探寻城市交通生长规律，提高城市生活品质，推动城市可持续发展，为政策制定、城市规划、交通规划等工作提供更为丰富的素材与启示，为第二年度交通规划实施提供技术支撑。 |  |  |  |  | 本次研究将对全市综合交通以及重大决策对综合交通系统的影响进行年度监测，对全市交通系统指标进行了监测与分析，提出了有针对性的策略和行动建议，滚动支撑了下年度交通规划实施重点和着力点，相关结论可支撑总规十年评估并能为完善北京市交通规划实施及科学决策提供依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《北京市2023年度综合交通规划实施评估与年度体检》报告 | =1份 |  | =1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果符合北京市城市总体规划、副中心控规、综合交通规划等上位规划、国家和我市法律法规、政策的相关要求。通过专家评审会方式验收，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年3月前，确定工作思路，提出工作大纲，开展现状调查。 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6月前，在现状调查的基础上，按照计划形成初步成果。 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年9月前，进一步完善初步成果，形成开题成果。 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年12月前，在开题成果基础上，深化完善，形成成果报告。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本49万元，全部为人员服务费，按照国家发改委计价格 [1999]1283号文《建设项目工程咨询收费暂行规定》测算，教授级高级工程师1000元/日.人均、高级工程师800元/日.人均、工程师600元/日.人均、助理工程师100元/日.人均 | ≤49万元 |  | 实际支出49万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合研判全市交通系统，提高城市生活品质，推动城市可持续发展，为第二年度交通规划实施提供技术支撑 | 提供技术支撑 |  | 优，已提供技术支撑。在数据驱动、绿色出行服务、交通结构优化及区域协同等方面，助力提升交通系统的效率、安全性和可持续性，在减少通勤时间、提高出行满意度、优化交通出行结构、提升绿色出行水平以及推动京津冀协同发展等方面实现社会效益的最大化。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 研提北京市交通发展策略建议，形成综合交通系统工作任务清单，为交通规划实施提供支持与保障 | 得到有效支撑 |  | 优，得到有效支撑。通过指标对比（如绿色出行比例、通勤效率、韧性交通）识别短板，滚动更新行动计划。整合交通、规划等部门的数据，构建“监测-预警-决策”一体化平台，实现政策制定与实施效果的闭环管理，为交通规划实施提供支持与保障。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用处室对项目成果的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 满意度实现情况佐证资料不够充分，有待进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。