## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市城市地价动态监测
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 179.91 | 179.91 | 179.91 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 179.91 | 179.91 | 179.91 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：完成地价动态监测的组织和管理工作；地价动态监测工作技术实施，形成监测成果和编制季度及年度指数，通过项目的实施对地价指数应用、并为地价管理提供决策依据。完成地价监测范围、区段、监测点、估价师、测算方法、统计成果等优化调整。 |  |  |  |  | 完成地价动态监测的组织和管理工作；地价动态监测工作技术实施，形成监测成果和编制季度及年度指数，通过项目的实施对地价指数应用、并为地价管理提供决策依据。完成地价监测范围、区段、监测点、估价师、测算方法、统计成果等优化调整。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施方案编制 | =1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 监测点管理（数量） | 2023年≥590宗, 2024年≥470宗 |  | 2023年707宗， 2024年470宗 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 监测点地价采集结果 | 2023年≥2360份, 2024年≥1880份 |  | 2023年2348份, 2024年1880份 | 2 | 1.9 | 根据上级单位实际要求采集数量发生变化。
|  | 数量指标 | 地价监测指标编制 | 2023年≥296个， 2024年=462个 |  | 2023年296个, 2024年484个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 监测成果（表、报告、图） | ≥4套 |  | 4套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 季度形势分析会（含估价师培训） | ≥4次 |  | 4次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 地价动态监测专家会 | ≥4次 |  | 4次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 土地供需状况调查 | =4次 |  | 4次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 估价师管理 | 2023年≥187人， 2024年≥100人 |  | 2023年186人, 2024年132人 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 商品房成本构成调查 | =1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 衔接评估 | =1次 |  | 1次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 优化调整成果 | =1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 监测点地价采集结果 | 合格 |  | 合格 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 地价监测指标编制 | 合格 |  | 合格 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 监测成果（表、报告、图） | 合格 |  | 合格 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 土地供需状况调查 | 合格 |  | 合格 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 估价师管理 | 培训、更换、指导，具备完成任务能力 |  | 培训、更换、指导，具备完成任务能力 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 商品房成本构成调查 | 合格 |  | 合格 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 优化调整成果 | 合格 |  | 合格 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 衔接评估 | 合格 |  | 合格 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 年初完成实施方案编制 | ≤2024年3月 |  | 2024年3月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2023年内完成优化调整成果 | ≤12月 |  | 2024-12-31 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 每季度完成监测点管理（数量） | ≤2024年6月 |  | 2024年6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 每季度完成监测点地价采集结果 | ≤2024年6月 |  | 2024年6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 每季度完成地价监测指标编制 | ≤2024年6月 |  | 2024年6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 每季度完成监测成果（表、报告、图） | ≤2024年6月 |  | 2024年6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 每季度完成季度形势分析会（含估价师培训） | ≤2024年6月 |  | 2024年6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 每季度完成地价动态监测专家会 | ≤2024年6月 |  | 2024年6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 每季度完成土地供需状况调查 | ≤2024年6月 |  | 2024年6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 每季度完成估价师管理 | ≤2024年6月 |  | 2024年6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2023年内完成优化调整成果 | ≤12月 |  | 2024-12-31 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 商品房成本构成调查 | ≤2023年7月 |  | 2023年7月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 年初完成衔接评估 | ≤2024年3月 |  | 2024年3月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施费用控制在179.91万元以内 | ≤179.91万元 |  | 179.91万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示出了北京地价演变规律，为政府进行土地市场调控、编制土地供应计划、进行土地出让和收储、更新基准地价等，以及社会经济各参与主体进行土地交易、土地价格评估、土地利用等，提供了重要参考 | 为市场经济活动提供参考 |  | 优。地价指数被广泛应用于价格、价值评估，包括出让价格、抵押价格、土地征收和收储价格、企业资产评估等，是公示地价评估修正体系中的不可缺少部分（期日修正或市场调整修正），应用于北京土地市场或区域市场的趋势分析判断等，为市场经济活动提供参考，具有广泛的社会效益和间接经济效益。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。